附件2-1

上城区财政支出绩效评价结果反馈书

评价项目: 上城区2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目

编号:2021-2（上财〔2021〕45号）

| 评价组织机构 | 上城区财政局 | 项目主管部门 | 上城区数据资源管理局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 | 评价时间 | 2021年11月—12月 |
| 评价分值 | 88.5分 | 评价结论 | 良 |
| 主 要 绩 效 情 况 | 1.实现了对区内各项资源和系统的综合调度及展示。 2.提升了区指挥城市可视化指挥调度能力和区街两级应急联动能力。 3.推进社会治理综合服务工作系统的建设运行。 |
| 主 要 问 题 | 1.项目年初绩效目标申报情况不明。 2.项目实施过程中业务制度执行不到位。 3.项目长效管理制度的建设有待加强。 |
| 建 议 | 1.提高绩效目标编制水平。 2.加强项目实施规范管理 3.推进项目监管体系 （详见此项目绩效评价报告） |

附件2-2

上城区财政支出绩效评价结果整改报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果反馈书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见 （盖章） 年 月 日 |

附件2-3

上城区财政支出项目绩效评价报告

项目名称    上城区度基层治理综合信息指挥中心建设项目

项目单位             上城区数据资源管理局

主管部门             上城区数据资源管理局

评价类型： 事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式： 部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价(

评价机构： 中介机构(  部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2021年12月8日

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

# 2020年度上城区基层治理综合信息指挥中心

# 建设项目绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，受上城区财政局委托，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司组织实施对2020年度上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目进行绩效评价。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）等相关文件精神，按照上城区财政局绩效评价相关工作要求，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，对项目进行综合评价，并形成本报告。

# 一、基本情况

## （一）项目概况

### 1.项目背景

为推进治理体系和治理能力现代化，杭州市上城区严格落实19届四中全会精神，按照省委省政府、市委市政府的有关工作决策部署，将“最多跑一次”经验从民生福祉向社会治理领域推进，组织建设区社会治理综合服务中心，集中承担矛盾纠纷调处、信访投诉接待、法律诉讼服务和应急指挥调度等社会治理职能，通过一站式接待、一揽子调处、一条龙服务和一体化指挥，提高工作效能，维护社会安全稳定。区数据资源局采用单一来源采购模式，按照政府采购相关程序，负责基层治理综合信息指挥中心建设。

上城区基层治理综合信息指挥中心功能定位为：区委区政府为综合信息指挥中心，具备基层治理综合信息指挥中心、区应急指挥中心、区信访维稳指挥中心等多种类综合性功能，为全区应急信访维稳、综合治理、联动执法提供保障；为开展全区面上动态情况、全区治安形势、全区维稳信访工作分析研判，协调解决重要事项提供保障；为全区收集信访维稳信息，重大案事件信息，开展日常应急。信访、维稳值班值守，开展区级四平网格化问题流转，协调推进基层治理工作提供保障。

### 2.项目立项依据

（1）《杭州市江干区人民政府专题会议纪要》（〔2019〕12号）；

（2）《中共杭州市江干区数据资源管理局党组会议纪要》（〔2019〕1号）；

（3）《中共杭州市江干区数据资源管理局党组会议纪要》（〔2019〕2号）；

（4）《中共杭州市江干区数据资源管理局党组会议纪要》（〔2019〕3号）。

### 3.组织实施情况

### （1）项目拨款单位：原江干区财政局

接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

### （2）项目主管单位：原江干区数据资源管理局

出于安全性、稳定性等因素考虑，由区数据资源局采用单一来源采购模式，按照政府采购相关程序，负责基层治理综合信息指挥中心建设，按照规定程序与区财政局、区审管办等业务部门对接，对项目实施进度负责。

### （3）项目承建单位：华数传媒网络有限公司

负责区基层治理综合信息指挥中心建设，主要包括原区综合信息指挥中心系统迁移、治理中心硬件职称系统建设、集成及服务。

### （4）项目管理相关单位：

杭州众诚咨询建立有限公司负责上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目的项目监理工作；天尚设计集团有限公司负责项目综合信息指挥中心办公场地室内装饰设计工作；浙江科佳工程咨询有限公司、浙江国际招（投）标公司代理上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目的设计招投标工作；杭州建设工程造价咨询有限公司进行跟踪审计和结算初审，提供项目全过程造价咨询服务；中天运会计师事务所负责基层治理综合信息指挥中心建设项目竣工决算审计工作。

### 4.项目实施内容

项目内容包括原指挥治理平台迁移、新建系统以及集成与服务。

（1）原智慧治理平台迁移包括：视频监控基础平台、应用平台、视频安全交换接入系统、视频专用链路、视频会议系统、计算机、电子白板等。

（2）治理中心硬件支撑系统建设包括：大屏显示系统、数据可视化、高质量音频系统、司法视频点名及视频会议系统、混合矩阵（带部分坐席管理）、集中控制系统、机房及网络建设、工作配套、移动音频设备、基础装修、办公家具、综合布线。

（3）集成及服务包括：驻场服务、系统集成。

### 5.项目完成情况

上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目于2019年6月7日开工，2019年12月5日完成初验，2020年9月17日通过终验，工程建设满足设计要求，达到验收标准，质量合格。

### 6.项目资金情况

上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目，项目总预算资金约为854.33万元，包含项目建设经费、监理费、设计费和审计费。2020年共申请财政预算170.86万元，实际到位170.86万元，预算资金到位率100%。截至2020年底，实际支付168.91万元，预算执行率98.86%，具体资金预算及执行情况见下表所示。

表1 2020年度项目预算执行情况明细表

单位：万元

| 序号 | 名称 | 承建单位 | 总预算 | 中标价 | 审定价 | 已支付金额 | 2020年支付金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上城区基层治理综合指挥中心建设项目 | 华数传媒网络有限公司 | 803 | 800 | 798.46 | 640.00 | 158.46 | 2020年之前已支付合同金额80%，2020年支付158.46万元，符合合同付款规定 |
| 2 | 上城区基层治理综合信息指挥中心项目监理 | 杭州众诚咨询监理有限公司 | 24.09 | 23.60 |  | 18.88 | 4.72 | 2020年之前已支付合同金额80%。 |
| 3 | 上城区基层治理综合信指挥中心项目设计 | 天尚设计基团有限公司 | 20 | 17.98 |  | 14.38 | 3.60 | 2020年之前已支付合同金额80%。 |
| 4 | 上城区基层治理综合信息指挥中心项目审计跟踪及结算初审） | 杭州建设工程造价各询有限公司 | 6.04 | 3.35 |  | 2.68 | 1.42 | 1.终审审定跟审费共计3.3394万元，2019年已支付2.6763万元，2020年待支付0.6631万元。 2.根据送审工程造价计算，结算初审费为0.7552 万元。 |
| 5 | 上城区基层治理综合信息指挥中心项目审计（终审） | 中天运会计师事务所 |  |  |  |  | 0.72 |  |
| 6 | 江于区基层治理综合信息指挥中心项目招标代理 | 浙江科佳工程咨询有限公司 | 1.2 | 1.18 |  |  | 0.00 |  |
| 合计 |  | 854.33 | 846.10 |  |  | 168.91 |  |

## （二）项目绩效目标

1.总体目标

将“最多跑一次”经验从民生福祉领域向社会治理领域推进，建设上城区社会治理综合服务中心。完成原系统迁移；完成治理中心硬件支撑系统建设；完成指挥中心装修及综合布线；提供驻场服务及系统集成。上城区基层治理综合信息指挥中心建成后将是上城区打造新社会治理格局的重要场所，提高信息化综合程度、先进性、灵活性、可扩展性，将智慧治理平台、区视频综合平台监控图像、四个平台、五防五圈、防汛会议、视联网、信访、司法以及纳入区数据资源局的标准数据等都接入、整合、分析、调用、展示。整合全区视频监控、视频会议相关资源，进一步提升区指挥城市可视化指挥调度能力和区街两级应急联动能力。

2.年度目标

完成项目建设内容的调试、试运行；提供驻场服务及系统集成，整合全区视频监控、视频会议相关资源；完成项目结算审计；支付第三批项目建设、监理等费用。

完成智慧治理平台、区视频综合平台监控图像、四个平台、五防五圈、防汛会议、视联网、信访、司法以及纳入区数据资源局的标准数据等的接入、整合、分析、调用、展示；提升区指挥城市可视化指挥调度能力和区街两级应急联动能力。

# 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价对象、目的和范围

通过开展2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目绩效评价，主要评价该项目的绩效目标是否符合相关政策，预算是否合理，资金使用是否规范，评价范围包括被评价项目所涉及资金的具体规模、使用方向及完成情况，主管部门的经费使用和管理情况。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

### 1.绩效评价原则

本次绩效评价力求在客观公正的前提下，遵循科学规范、绩效相关的原则，设计易于操作的评价体系，突出项目实施效益。

### 2.评价指标体系

评价指标体系是评价的标准，是项目绩效评价的核心。评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，依据实际情况、遵循逻辑分析的方法，独立确立评价指标体系，主要包括业务、财务、产出、效益、满意度五部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入到过程、产出和效果的绩效逻辑路径。

### 3.评价方法

根据上城区财政局的相关要求，针对2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目实施情况，本次绩效评价将运用文献法、对比分析法、综合分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

### 4.评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准和历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。其中计划标准，是以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；历史标准，是参照往期实施情况制定的评价标准。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价组使用经与财政部门确认的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据的审核、相关人员的访谈、问卷调查的发放，对 2020年上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目，从决策、过程、产出、效益四个方面进行了独立客观地评价。从绩效评价情况看，上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目项目内容科学、规范，基本达到了项目的预期目标和效果。

经评价组绩效评价，最后评定本项目综合评价得分88.5分，绩效评级为“良 ”。主要部分权重和得分情况见表2，具体指标评分表见附件1。

表2  绩效评价得分概况

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.决策 | 20 | 17 | 85% |
| B.过程 | 29 | 23.5 | 81.03% |
| C.产出 | 24 | 24 | 100% |
| D.效益 | 27 | 24 | 88.89% |
| 合计 | 100 | 88.5 | 88.5% |

# 四、绩效评价指标分析

## (一) 指标分析

1.决策指标情况

决策指标总分20分，得分17分。共设置3个二级指标。项目立项主要考察项目立项程序的充分性，规范性，绩效目标设立是否依据充分、客观合理，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。资金投入主要考察预算编制科学性和资金分配合理性。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  | A12立项程序规范性 | 3 | 3 |
| A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 4 | 3 |
|  | A22绩效指标明确性 | 4 | 2 |
| A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  | A32资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 20 | 17 |

A11立项依据充分性，权重5分，得分5分。

按照浙江省委省政府、市委市政府的有关工作决策部署，将“最多跑一次”经验从民生福祉领域向社会治理领域推进，原江干区数据资源管理局根据《杭州市江干区人民政府专题会议纪要》（〔2019〕12号）、《中共杭州市江干区数据资源管理局党组会议纪要》（〔2019〕1号）相关文件设立基层治理综合信息指挥中心建设项目，项目立项依据充分、符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。根据相关评分标准，该指标得5分。

A12立项程序合规性，权重3分，得分3分。

原江干区数据资源管理局设立基层治理综合信息指挥中心建设项目，项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据相关评分标准，该指标得3分。

A21绩效目标合理性，权重4分，得分3分。

基层治理综合信息指挥中心建设项目以项目总体目标作为年度绩效目标，与2020年实际工作内容不符，不符合客观实际，不能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据相关资料，指挥中心建设项目于2019年12月5日完成初验，合同建设内容基本完成，进入试运行阶段，2020年度项目实施内容与绩效目标不符。根据相关评分标准，扣1分，该指标得3分。

A22绩效指标明确性，权重4分，得分2分。

原江干区数据资源管理局在年初填报项目绩效目标申报表时，虽有相关文件提供项目绩效目标依据，但未结合相关决策内容，设置一致匹配、目标明确、条目清晰的绩效指标，项目未设置预期效益目标，缺少绩效目标重要组成部分；没有清晰、可衡量的指标值，如满意度指标未设定具体的目标值。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

A31预算编制科学性，权重2分，得分2分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；不存在较大幅度预算调整、调剂或预决算差异过大情况。依据相关评分标准，该指标得2分。

A32资金分配合理性，权重2分，得分2分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目预算资金分配合理，资金分配符合相关标准，与项目单位实际情况相符合。依据相关评分标准，该指标得2分。

2.过程指标情况

过程指标总分29分，得分23.5分。共设置2个二级指标。组织实施主要考察管理制度是否健全、制度执行是否有效、采购程序是否合规，绩效自评是否合理，资金管理主要考察财务制度是否健全，财务管理是否有效、资金分配是否合理、预算拨付是否到位且、预算执行率以及资金使用是否合规。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1组织实施 | B11管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  | B12制度执行有效性 | 4 | 2 |
|  | B13采购程序合规性 | 2 | 2 |
|  | B14运转程序规范性 | 2 | 2 |
|  | B15绩效自评合理性 | 2 | 0.5 |
| B2资金管理 | B21财务制度健全性 | 2 | 2 |
|  | B22资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | B23财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  | B24资金到位率 | 2 | 2 |
|  | B25资金支付及时性 | 2 | 1 |
|  | B26预算执行率 | 3 | 3 |
| 合计 | 29 | 23.5 |

B11管理制度健全性，权重3分，得分2分。

基层治理综合信息指挥中心建设项目由原江干区数据资源局局负责实施，根据《江干区数据资源管理局项目管理办法》对项目预算编制、招标采购、合同签订、项目实施、项目监管、验收支付、项目归档进行全流程管理，业务制度合法、合规、完整，但未根据项目具体情况制定组织管理办法，具体内容包括成立领导小组，明确各部门职责，明确各环节部署，确保权责落实到人等，业务制度缺乏针对性。相关评分标准，扣1分，该指标得2分。

B12制度执行有效性，权重4分，得分2分。

基层治理综合信息指挥中心建设项目由原江干区数据资源局局负责实施，项目立项遵守相关法律法规和业务管理规定，调整及支出调整手续完备，项目实施基本符合相关业务管理规定，项目资料齐全并及时归档。但项目验收测试过程中，在已归档的验收资料中发现，作为验收参考依据之一的功能性测试报告缺少主办单位签章，验收过程存在不合规情况。项目实施过程中，因前期设计变更、大楼土建总包方楼板加固、防水施工，老旧消防拆除，暖通管道铺设，强电未到位等原因，申请延期120天，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等没有落实到位，导致实际工期与计划工期差距较大。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

B13采购程序合规性，权重2分，得分2分。

因基层治理综合信息指挥中心建设项目内容涉及原系统迁移项目，本项目采购采用单一来源采购，采购方式经过区政府办授权批准，实施单位符合相关采购程序，采购代理程序合规，信息公开及时；投标文件具有完整性、连贯性、科学性，包含技术、服务、商务等要求，明确评标方法和标准等内容；签订的所有合同权责明确、要素齐全，签订合规。根据相关评分标准，该指标得2分。

B14运转程序规范性，权重2分，得分2分。

基层治理综合信息指挥中心建设项目按照部门项目管理办法执行；政府购买服务手续完备；按照实际需求签订合同。根据相关评分标准，该指标得3分。

B15绩效自评合理性，权重2分，得分0.5分。

原江干区数据资源管理局按时进行了项目自评绩效自评，但自评内容未涉及绩效指标与标准，缺少项目成效和问题分析；绩效自评内容与年度绩效目标不匹配；自评文件打分缺少部分佐证依据。根据相关评分标准，扣1.5分，该指标得0.5分。

B21财务制度健全性，权重2分，得分2分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心项目由原江干区数据资源管理局负责实施，项目财务管理参照部门《江干区数据资源管理局财务管理制度》实施，保障资金规范使用。根据相关评分标准，该指标得2分。

B22资金使用合规性，权重5分，得分5分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关项目资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算批复的用途。根据相关评分标准，该指标得5分。

B23财务监控有效性，权重2分，得分2分。

根据原江干区数据资源管理局制定的《江干区数据资源管理局财务管理制度》的财务管理制度文件可知，2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目资金拨付流程严格遵照相关规定，支付审批材料齐全，程序合规。项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。根据相关评分标准，该指标得2分。

B24资金到位率，权重2分，得分2分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目资金预算批复170.86万元，按照规定时间全部到位，资金到位率100%。根据相关评分标准，该指标得2分。

B25资金支付及时性，权重2分，得分1分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目建设费、监理费、审计费支出符合合同规定，资金支付基本及时。但与天尚设计集团有限公司的建筑设计合同中约定“竣工验收七日内支付至设计费总额的100%”。项目2020年9月17日通过终验，实际尾款支付时间为2020年11月24日，晚于合同约定。根据相关评分标准，扣1分，该指标得1分。

B26预算执行率，权重3分，得分3分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目预算计划安排资金170.86万元，实际到位资金170.86万元，实际支出金额为168.91万元，预算执行率98.86%。根据相关评分标准，该指标得3分。

3.项目产出情况

产出指标总分24分，得分24分。共设置3个二级指标。数量指标考察指挥中心建设面积、大屏建设面积、建成系统数；质量指标考察验收合格率、技术规格相符率、设计方案相符率、成本节约率；时效指标考核项目完成及时性、问题整改及时率。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1数量指标 | C11指挥中心建设面积 | 3 | 3 |
|  | C12大屏建设面积 | 3 | 3 |
|  | C13建成系统数 | 3 | 3 |
| C2质量指标 | C21验收合格率 | 3 | 3 |
|  | C22技术规格相符率 | 2 | 2 |
|  | C23设计方案相符率 | 2 | 2 |
|  | C24成本节约率 | 2 | 2 |
| C3时效指标 | C31项目完成及时性 | 3 | 3 |
|  | C32问题整改及时率 | 3 | 3 |
| 合计 | 24 | 24 |

C11指挥中心建设面积，权重3分，得分3分。

完成区基层治理综合信息指挥中心大厅（195平方米）、会商室（68平方米）、值班室4间（52平方米）及配套机房（14平方米）的建设，合计329平方米，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C12大屏建设面积，权重3分，得分3分。

完成上城区基层治理综合信息指挥中心大厅29.16平方米（长14.4米*宽2.025米）LED大屏系统建设，在会商室建设激光电视大屏（利旧），达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C13建成系统数，权重3分，得分3分。

根据《江干区基层治理综合信息指挥中心建设项目完工比对签收单》，完成了原系统迁移和大屏显示系统、数据可视化、高质量音频系统、混合矩阵（带部分坐席管理）、集中控制系统、机房及网络建设、工作配套、移动音频设备9项新建治理中心硬件支撑系统建设，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C21验收合格率，权重3分，得分3分。

2020年度基层治理综合信息指挥中心建设内容全部验收合格，验收合格率100%。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C22技术规格相符率，权重2分，得分2分。

工程材料、构配件、设备规格与合同标准相符，设备完好，质量证明文件齐全，检测合格，技术规格相符率100%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

C23设计方案相符率，权重2分，得分2分。

项目实际产出与设计方案基本相符。项目建设期内，根据项目施工实际情况和设计规划总体要求，设计单位与业主单位、监理单位达成一致，按照合同约定的条款进行设计方案变更，工程变更内容与设计方案一致，设计方案相符率100%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

C24成本节约率，权重2分，得分2分。

上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目预算金额854.33万元，实际支付金额846.03万元，成本节约率0.97%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

C31项目完成及时性，权重3分，得分3分。

工程项目计划开工日期为2019年6月7日，计划工程竣工日期为2019年7月31日，合同约定工期为55日历天，实际开工日期为2019年6月7日，项目实施过程中，因前期设计变更、大楼土建总包方楼板加固、防水施工，老旧消防拆除，暖通管道铺设，强电未到位等原因，申请延期120天，实际工程竣工日期为2019年11月28日，实际工期为175日历天。延期流程齐全、审核规范，符合合同相关规定。根据相关评分标准，该指标得3分。

C32问题整改及时率，权重3分，得分3分。

试运行期间记录的问题均及时整改，问题整改及时率100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

4.项目效益情况

效益指标总分27分，得分24分。共设置2个二级指标。社会效益主要考察原平台迁移完成率、视频会议系统正常运行率、可视化软件正常运行率、业务网络接入率、数据接入率、应急联动能力提升情况；项目可持续影响指标考察责任移交制度健全性、长效机制建立健全性情况。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1社会效益 | D11原平台迁移完成率 | 2 | 2 |
|  | D12视频会议系统正常运行率 | 3 | 3 |
|  | D13可视化软件正常运行率 | 3 | 3 |
|  | D14业务网络接入率 | 3 | 3 |
|  | D15数据接入率 | 3 | 3 |
|  | D16应急联动能力提升情况 | 4 | 3 |
| D2项目可持续影响 | D21责任移交制度健全性 | 3 | 3 |
|  | D22长效机制建立健全性 | 3 | 1 |
| D3满意度 | D31服务对象满意度 | 3 | 3 |
| 合计 | 27 | 24 |

D11原平台迁移完成率，权重2分，得分2分。

完成系统迁移、视联网、电子政务专线、电话线、视频专网链路移机5项工作内容，原平台迁移率100%，根据相关评分标准，该项指标得2分。

D12视频会议系统正常运行率，权重3分，得分3分。

建设了应急、防汛、视联网、信访、司法、市政府思科系统等不同设备、线路、业务条线视频会议系统。通过指挥中心成功召开疫情防控、复工复产等视频会议，视频会议系统正常运行率100%。根据相关评分标准，该项指标得3分。

D13可视化软件正常运行率，权重3分，得分3分。

可视化软件在测试阶段正常运行，实现了通过接口获取实时数据；大屏数据展示稳定、及时；实时展示数据流向、分析结果等，功能齐全、运行稳定。根据相关评分标准，该项指标得3分。

D14业务网络接入率，权重3分，得分3分。

接入了政务内网、公安网、视频专网及政法委、司法、信访、市场监管、应急管理等不同业务用途网络10余条，固定电话11台，接入保密电话2台，数字电视专线7条。业务网络接入率100%根据相关评分标准，该项指标得3分。

D15数据接入率，权重3分，得分3分。

基层治理综合信息指挥中心建设项目完成了智慧治理平台、区视频综合平台监控图像、四个平台、五防五圈、防汛会议、视联网、信访、司法以及纳入区数据资源局的其他标准数据的接入、整合、分析、调用、展示，数据接入率100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

D16应急联动能力提升情况，权重4分，得分3分。

基层治理综合信息指挥中心建成后，成功召开了疫情防控、复工复产等相关会议，同时作为应急值班值守指挥中心，提高了区街两级应急联动能力。但效益目标缺乏可量化的数据支撑，例如应急响应时间、区街联动响应时间缩短等。根据相关评分标准，扣1分，该指标得3分。

D21责任移交制度健全性，权重3分，得分3分。

基层治理综合信息指挥中心建成后，管理责任及资产移交至区应急管理局，由应急管理局负责日常管理和运维使用，固定资产移交参照区固定资产管理办法执行。移交协议签订规范、内容完整，职责界定清晰，管理机制健全。根据相关评分标准，该指标得3分。

D22长效机制建立健全性，权重3分，得分1分。

原江干区数据资源管理局未制定相应长效管理机制，对合同期内指挥中心后续管理工作缺乏规范。根据移交协议书中的规定，原江干区数据资源局对指挥中心后续日常运转、物资保障、技术保障工作承担部分职责，例如2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目由项目承建单位提供2人1年驻场服务，工作服从指挥中心安排，合同归属于数据资源局，由数据资源局承担对服务质量的考核和监管作用。数据资源管理局对尚未结束的合约责任，未建立完善考评制度，做到服务质量与资金挂钩，维护项目成效。根据相关评分标准，扣2分，该指标得1分。

D31服务对象满意度，权重3分，得分3分。

根据满意度调查问卷汇总的结果来看，2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目基本得到了使用对象的认可，指挥中心使用对象对于指挥中心的满意度达到了100%。根据相关评分标准，该项指标得3分。

## （二）评价结论

综上所述，对2020年度上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为88.5分，评价等级为“良”。2020年度上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目完成情况良好，项目提升了区智慧城市可视化指挥调度能力和区街两级应急联动能力，加快推进了“最多跑一次”经验从民生福祉领域向社会治理领域推进，提升了上城区社会治理综合服务能力。

# 四、主要经验及做法

## （一）主要成效

上城区社会治理综合服务中心的建设，是按照十九大提出的要求，针对上城区社会治理方面做出的部署。其中，上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目包含新建系统和原智慧治理平台迁移，建成后能够为全区应急信访维稳、综合治理、联动执法提供保障；为开展全区面上动态情况、全区治安形势、全区维稳信访工作分析研判，协调解决重要事项提供保障；为全区收集信访维稳信息、重大案事件信息，开展日常应急。

2020年，区基层治理综合信息指挥中心建设项目完成了应急、防汛、视联网、信访、司法、市政府思科系统等不同设备、线路、业务条线视频会议系统的建设，接入了政务内网、公安网、视频专网及政法委、司法、信访、市场监管、应急管理等不同业务用途网络10余条，固定电话11l 台，接入保密电话2台，数字电视专线7条，实现了对区内各项资源和系统的综合调度及展示，区内社会治理相关数据的接入、大数据分析、可视化展示等。区基层治理综合信息指挥中心的建成将推进社会治理综合服务工作系统的建设运行，推动开展区级“四平台”网格化问题流转，为协调推进基层治理工作提供保障。

## （二）主要做法

1.明确责任落实，提供组织保障

为保障上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目顺利推进，在组织管理方面，原江干区数据资源管理局严格按照部门项目建设工作机制，遵循“统筹规划、集约共享、突出实效、强化标准”的原则。由项目承建单位组建项目责任工作组，具体承担项目建设过程中的各项工作。工作组组长对项目的推进绩效负主要责任，监督项目执行进度，并对项目全生命周期各环节的工作进行把关。项目实施过程中责任划分明确，确保风险管理机制建立健全，组织管理有效、到位。

2.定期例会制度，做好统筹协调

项目工作小组建立项目建设例会机制，定期组织系统开发单位和监理单位召开项目推进会，持续跟踪项目进度和质量，特别是对前期需求调研、模块功能测试版上线等重点时段和重点环节予以严格把关。同时积极与应急、防汛、视联网、信访等业务条线对接，协调解决系统数据接口等事项，确保本平台数据智慧治理平台、区食品综合平台监控图像等相关系统的有机衔接。

3.做好系统操作培训，发挥平台效用

针对上城区基层治理综合信息指挥中心使用操作存在的工作需求、重点、难点，上城区数据资源管理局组织项目承建单位对项目负责人、指挥中心日常操作使用人员和维护人员开展现场和专题培训。通过培训，使相关人员掌握了设备用途、操作、常见故障排查等基本流程和方法，能够做到熟练使用新建系统，充分发挥平台效用。

# 五、主要问题分析

2020年度上城区基层治理综合信息指挥中心建设项目在取得一定绩效的同时，在以下方面仍存在一些问题：

## （一）目标管理方面

原江干区数据资源管理局在年初填报项目绩效目标申报表时，虽有相关文件提供项目绩效目标依据，但项目单位以项目总体目标作为年度绩效目标，与2020年实际工作内容不符，不能反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。同时，绩效目标未结合相关决策内容，设置一致匹配、目标明确、条目清晰的绩效目标，未设置产出质量、效益类指标；满意度指标等没有清晰、可衡量的指标值，导致年末绩效自评缺少相关依据不利于后期跟踪评价考核。

## （二）组织管理方面

基层治理综合信息指挥中心建设项目由原江干区数据资源局局负责实施，根据部门工作制度中《江干区数据资源管理局项目管理办法》对项目预算编制、招标采购、合同签订、项目实施、项目监管、验收支付、项目归档进行全流程管理，未根据项目具体情况制定管理办法，例如成立领导小组，明确各部门职责，明确各环节部署，确保权责落实到人等，业务制度缺乏针对性。

项目实施过程中，存在业务制度执行不到位的情况，如在项目验收测试过程中，作为验收参考依据的功能性测试报告缺少主办单位签章，验收过程不够严谨。项目实施过程中，因前期设计变更、大楼土建总包方楼板加固、防水施工，老旧消防拆除，暖通管道铺设，强电未到位等原因，申请延期120天，项目实施必要的人员条件、场地设备、信息支撑等没有落实到位，导致实际工期与计划工期差距较大，组织管理水平有待提高。

另外，项目长效管理制度的建设还有待进一步加强。根据移交协议书中的规定，原江干区数据资源局对指挥中心后续日常运转、物资保障、技术保障工作承担部分职责。2020年度基层治理综合信息指挥中心建设项目由项目承建单位提供2人1年驻场服务，工作服从指挥中心安排，合同归属于数据资源局，由数据资源局承担对服务质量的考核和监管作用。数据资源局未制定相应长效管理机制，对原合同期内指挥中心后续管理责任的履行缺乏考核和监督管理规范，未建立完善考评制度，做到服务质量与资金挂钩，

## （三）项目绩效方面

缺少部分台账，项目效益无法准确量化。根据现场访谈结果，指挥中心建成后多次用于疫情防控、企业复工复产等专题会议的召开，同时作为应急值班值守指挥中心，提高了区街两级应急联动能力。但缺少完整的会议场次记录，效益目标缺乏可量化的数据支撑，例如应急响应时间、区街联动响应时间缩短等。项目产出绩效缺乏定量的数据支撑，对财政资金使用效果产生不利影响。

# 六、相关建议

为全面规范基层治理综合信息指挥中心建设项目实施，切实提高专项资金使用绩效，针对基层治理综合信息指挥中心建设项目中存在的相关问题，提出进一步完善和改进的建议。

## （一）进一步提高绩效目标编制水平

1.健全年初绩效指标，提高绩效管理水平。建议上城区数据资源局按照财政资金绩效管理的要求填写绩效目标申报表，尽快完善使用标准，即详细测算每个项目安排的依据，为监督管理财政资金的使用、实施绩效评价创造条件、奠定基础。同时在编制年初项目预算时，在充分了解项目情况的前提下，参考项目依据的相关政策要求和发展规划，科学合理地设置实质性、便于考核的年度绩效目标，完善产出类指标，指标设置做到清晰、可衡量，切实提高项目绩效管理水平。

2.完善绩效自评流程，动态跟踪项目情况。建议项目单位在项目结束后依据年初制定的绩效目标填报绩效自评，做到评分合理，内容完整，指标打分有佐证材料，针对项目实际实施过程中存在的问题和年初绩效目标中未完成的部分，反思原因，提出有效的建议，并在以后项目开展工作中进行完善。

## （二）进一步加强项目实施规范管理

1.施工期间，所有流转环节包含但不限于指示、指令、通知、报告、请示、工程变更、工程技术联系单、日常检查、检测、计量支付等，涉及单位必须核实内容、审批流程的完整性，并且将这些工程资料妥善保管，以降低后续争议纠纷风险。针对部分流程管理不够严谨的问题，建议在强化决策运行程序的基础上，各项目单位提高内部自查力度，将申报审批程序的规范性与最终考评相结合，与工程结算款项相挂钩，引起各方重视，强化施工监管，成立领导小组，明确各部门职责，明确各环节部署，确保权责落实到人。

2.根据最新出台的《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，明确绩效管理在组织领导、监督问责、事后考核验收等方面的重要性，对绩效工作的开展起到重要的保障作用和指导意义。因此，建议上城区数据资源管理局完善项目长效管理制度，建立健全监管体系，明确项目各环节部署，确保权责落实到人。对尚未结束的合约责任继续履行，承担对服务质量的考核和监管作用，完善考评制度，做到与资金挂钩，维护项目成效，同时确保财政资金充分发挥既定作用，体现绩效导向。

## （三）进一步推进项目监管体系

1.针对项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实不到位，导致项目工程延期、施工进度严重滞后的问题，建议科学合理制订工作计划，各项目单位立项初期结合项目实际情况提前规划安排，统筹全局，在项目完成各单位签约后抓紧落实开工，保障工程如期开展，为项目实施提供充裕时间。并且在施工过程中，成立项目管理小组，确保设计方、监理方、施工方等相关责任单位间的沟通协调路径保持畅通，对项目实施过程中遇到的阻力和问题及时加以解决，提高项目管理效率，加快推进项目建设，减少和杜绝进度滞后现象。

2.针对缺少使用台账，项目成果使用情况无法准确核定的问题，建议上城区数据资源局加强内部管理，对于基层治理综合信息指挥中心的使用建立备案制度，明确记录使用时间、使用对象及使用目的，为项目成果考核提供依据。定期对使用台账进行复核、分析，确保权责落实到人，维护项目成效，确保财政资金充分发挥作用。