附件3-1

上城区财政支出绩效评价结果反馈书

评价项目: 上城区2020年度法律援助项目

编号:2021-3（上财〔2021〕45号）

| 评价组织机构 | 上城区财政局 | 项目主管部门 | 上城区司法局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 | 评价时间 | 2021年11月—12月 |
| 评价分值 | 89.02分 | 评价结论 | 良 |
| 主 要 绩 效 情 况 | 1.援助网络立体铺开，保障援助工作高效开展。 2.“最多跑一次”改革持续推进，服务效率明显提升。 3.推进案卷数字化，加强案件质量监督。 |
| 主 要 问 题 | 1.绩效目标管理不够完善。 2.预算管理能力有待加强。 3.组织管理机制不够健全。 |
| 建 议 | 1.健全年初绩效指标，完善绩效自评流程。 2.细化预算资金编制，保证资金支出规范。 3.规范实施流程，完善长效管理机制。 （详见此项目绩效评价报告） |

附件3-2

上城区财政支出绩效评价结果整改报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果反馈书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见 （盖章） 年 月 日 |

附件3-3

上城区财政支出项目绩效评价报告

项目名称          上城区2020年度法律援助项目

项目单位             杭州市上城区司法局

主管部门             杭州市上城区司法局

评价类型： 事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式： 部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价(

评价机构： 中介机构(  部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2021年12月8日

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

2020年杭州市上城区法律援助项目

绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，受杭州市上城区财政局委托，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司组织实施对2020年杭州市上城区法律援助项目绩效评价。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）等相关文件精神，按照杭州市上城区财政局绩效评价相关工作要求，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，对2020年杭州市上城区法律援助项目进行综合评价，并形成本报告。

# 一、基本情况

## (一) 项目概况

## 1.项目背景

根据《法律援助条例》和《中共杭州市上城区委办公室杭州市上城区人民政府办公室关于印发<上城区“全方位、智慧化”公共法律服务体系三年行动计划（2020-2022年）>的通知》（上委办〔2020〕14号）等相关文件精神，为了更好满足人民群众日益增长的法律服务需求，围绕建设人人有责、人人尽责、人人享有的社会治理共同体目标，加快建设“全方位、智慧化”的现代公共法律服务体系，切实增强人民群众的安全感、获得感、幸福感，为上城高质量建设一流的国际化现代化城区提供坚强的法律支撑，上城区特设立法律援助项目，旨在坚持需求导向，回应人民群众多元化、多层次、个性化公共法律服务需求，提高人民群众对公共法律服务的知晓率、首选率和满意率。

2.项目立项依据

（1）《法律援助条例》；

（2）《中共杭州市上城区委办公室杭州市上城区人民政府办公室关于印发<上城区“全方位、智慧化”公共法律服务体系三年行动计划（2020-2022年）>的通知》（上委办〔2020〕14号）；

（3）《杭州市财政局 杭州市司法局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭财行〔2015〕89号）；

（4）《浙江省财政厅 浙江省司法厅关于印发<浙江省法律援助经费使用管理办法>的通知》（财政行〔2020〕17号）；

（5）《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）。

3.组织实施情况

（1）项目拨款单位：杭州市原上城区财政局、杭州市原江干区财政局

接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目主管执行单位：杭州市原上城区司法局、杭州市原江干区司法局

杭州市原上城区司法局、杭州市原江干区司法局作为项目主管单位，主要负责专项资金年初预算申报，资金拨付。

项目实行受援人线上或线下自主申报制度，让受援人可以根据自身案件的性质和个人意愿自主选择援助律师，并通过杭州市原上城区司法局、杭州市原江干区司法局线上进行案件指派。由援助律师负责受理案件，收集案件资料，并在结案后将资料交至杭州市原上城区司法局、杭州市原江干区司法局。援助律师也需要按照相关要求及时回访受援人，并做好记录进行提交。

杭州市原上城区司法局、杭州市原江干区司法局作为项目执行单位对援助律师提交的资料进行初步审核，对于办理不规范的案件退回重新提交资料，审核通过的案件，由工作人员扫描录入浙江省法律援助平台，并按照浙江省司法局与杭州市司法局下达的补助规范文件进行案件补助。

### （3）项目实施内容

## 2020年度原江干区和原上城区法律援助项目的主要实施内容包括：

## ①指派律师、基层法律服务工作者、社会组织人员等承办法律援助案件，值班律师法律帮助、法律咨询值班或法律咨询活动，代拟法律文书，案件质量评估等法律援助事项；

## ②法律援助宣传、教育培训、案例评选、调研工作；

## ③表彰、奖励法律援助工作成绩突出单位和个人；

## ④法律援助其他必要事项。

## 4.项目资金情况

（1）项目资金到位情况

2020年度原江干区法律援助项目财政预算计划安排资金135万元，年末调增了2次预算，共计45.1万元，实际预算金额为190.1万元；2020年度原上城区法律援助项目财政预算计划安排资金165万元，年末调减了33.2万元，实际预算金额为131.8万元，总预算为321.9万元，预算调整率为26.1%。截至2020年底，实际到位资金321.9万元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金使用情况

2020年度法律援助项目实际支出311.853万元，其中：原江干区法律援助项目支出180.053万元、原上城区法律援助项目支出131.8万元。预算执行率为96.88%。具体资金预算及执行情况见下表所示：

2020年度项目预算及执行情况明细表

单位：万元

| 序号 | 支出部门 | 支出明细 | 资金使用 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 财政预算额度 | 实际拨付额度 | 实际支付合计 | 预算执行率 |
| 1 | 原江干区 | 2019年值班补贴 | 190.1 | 4.732 | 180.053 | 94.71% |
|  |  | 2019年办案补贴 |  | 14.532 |  |  |
|  |  | 2019年讲课补贴 |  | 0.05 |  |  |
|  |  | 2020年值班补贴 |  | 17.251 |  |  |
|  |  | 2020年办案补贴 |  | 135.308 |  |  |
|  |  | 2020年一季度，二季度专家评估费 |  | 8.18 |  |  |
| 2 | 原上城区 | 2019年值班补贴 | 131.8 | 0.78 | 131.8 | 100% |
|  |  | 2020年值班补贴 |  | 16.774 |  |  |
|  |  | 2020年办案补贴 |  | 107.534 |  |  |
|  |  | 2020年专家评估费 |  | 5.46 |  |  |
|  |  | 2020年自助机维护费 |  | 1.2 |  |  |
|  |  | 2020年人民调解经费 |  | 0.04 |  |  |
|  |  | 展板 |  | 0.012 |  |  |
| 合计 | 321.9 | 311.853 | 311.853 | 96.88% |

（3）项目资金管理情况

根据相关省级、市级文件，杭州市原江干区司法局与原上城司法局按照补助标准进行发放。

①2020年7月1日前区司法局指派案件，按照《杭州市财政局 杭州市司法局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭财行〔2015〕89号）文件规定标准发放案件补贴；

②2020年7月1日后区司法局指派案件，按照《浙江省财政厅 浙江省司法厅关于印发<浙江省法律援助经费使用管理办法>的通知》（财政行〔2020〕17号）和《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）文件规定标准发放案件补助；

③2020年律师值班补助按照《杭州市财政局 杭州市司法局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭财行〔2015〕89号）文件规定标准发放。

(二) 项目绩效目标

1.总目标

保障法律援助事业顺利发展，借助公共法律服务中心的建成，以争创省级规范化中心为标杆，进一步加强中心宣传、提高服务质量、完善工作机制。在公共法律服务体系基本建成的基础上，进一步向基层下沉法律援助资源。形成“体系成型，便民高效，服务优质，贴近群众”的法律援助优质品牌。

2.年度目标

（1）受理法律援助案件1700件；

（2）线上线下接待咨询5000人次；

（3）组织宣传活动数6个；

（4）设备维护率100%；

（5）补贴发放规范率100%；

（6）律师入驻率100%；

（7）案件审核率100%；

（8）政策知晓率80%；

（9）群众满意度达到90%。

# 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价对象、目的和范围

本次评价对象是2020年度法律援助项目，评价目的是主要评价该项目的绩效目标是否符合相关政策，预算是否合理，资金使用是否规范，评价范围包括被评价项目所涉及资金的具体规模、使用方向及完成情况，主管部门的经费使用和管理情况。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价力求在客观公正的前提下，遵循科学规范、绩效相关的原则，设计易于操作的评价体系，突出项目实施效益。

2. 评价指标体系

评价指标体系是评价的标准，是项目绩效评价的核心。评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，依据实际情况、遵循逻辑分析的方法，独立确立评价指标体系，主要包括决策、过程、产出、效益四部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入到过程、产出和效果的绩效逻辑路径。

3. 评价方法

根据上城区财政局的相关要求，针对2020年度法律援助项目实施情况，本次绩效评价将运用文献法、对比分析法、综合分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准和历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。其中计划标准，是以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；历史标准，是参照往期实施情况制定的评价标准。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价组使用经与财政部门确认的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据的审核、相关人员的访谈、问卷调查的发放，对 2020年度法律援助项目，从决策、过程、产出、效益四个方面进行了独立客观的评价。从绩效评价情况看，2020年度法律援助项目内容科学、规范，基本达到了项目的预期目标和效果。经评价组绩效评价，最后评定本项目综合评价得分89.02分，绩效评级为“良”。绩效评价得分概况如下：

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.决策 | 20 | 15 | 75% |
| B.过程 | 26 | 22.02 | 84.69% |
| C.产出 | 30 | 30 | 100% |
| D.效果 | 24 | 22 | 91.67% |
| 合计 | 100 | 89.02 | 89.02% |

注：主要部分权重和得分情况见表，具体指标评分表见附件1。

# 四、绩效评价指标分析

# (一) 项目决策情况

决策指标总分20分，得分15分。共设置3个二级指标。项目立项主要考察项目立项程序的充分性，规范性；绩效目标主要考察绩效目标设立是否依据充分、客观合理，绩效指标是否清晰、细化、可衡量；资金投入主要考察资金预算编制是否科学，资金分配是否合理。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 （8分） | A11立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  | A12立项程序合规性 | 3 | 3 |
| A2绩效目标 （8分） | A21目标设置合理性 | 4 | 2 |
|  | A22目标设立明确性 | 4 | 2 |
| A3资金投入 （4分） | A21预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  | A22资金分配合理性 | 2 | 1 |
| 合计 | 20 | 15 |

A11立项依据充分性，权重5分，得分5分。

杭州市上城区司法局根据《法律援助条例》和《中共杭州市上城区委办公室杭州市上城区人民政府办公室关于印发<上城区“全方位、智慧化”公共法律服务体系三年行动计划（2020-2022年）>的通知》（上委办〔2020〕14号）相关文件设立2020年度法律援助项目，项目立项依据充分、符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。根据相关评分标准，该指标得5分。

A12立项程序合规性，权重3分，得分3分。

杭州市上城区司法局设2020年度法律援助项目，项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据相关评分标准，该指标得3分。

A21绩效目标合理性，权重4分，得分2分。

2020年度法律援助项目原上城区司法局所设定的绩效目标依据充分，但在数量指标的设置中不符合客观实际，援助案件目标值设置为1100件，实际全年完成值为715件，目标值设置过大；原江干区司法局并未设置相应的绩效目标。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

A22目标设立明确性，权重4分，得分2分。

杭州市原上城区司法局在年初填报项目绩效目标申报表时，虽有相关文件提供项目绩效目标依据，但未结合相关决策内容，设置一致匹配、目标明确、条目清晰的绩效目标，产出、效益指标值不清晰、无法衡量，如“律师值班、律师培训、宣传指标”目标值设置为“答疑解难，提高服务水平，提升法律援助满意度，知晓率”，指标过于冗杂，目标值也未量化；原江干区司法局并未设置相应的绩效目标，也没有设置相关指标值。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

A31预算编制科学性，权重2分，得分1分。

2020年度法律援助项目由杭州市原江干区司法局与原上城区司法局负责实施，根据《杭州市财政局 杭州市司法局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭财行〔2015〕89号）、《浙江省财政厅 浙江省司法厅关于印发<浙江省法律援助经费使用管理办法>的通知》（财政行〔2020〕17号）和《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）等相关文件制定进行预算编制，预算内容与与项目匹配，预算依据充分，但项目预算调整幅度较大，对预算需求测算不够准确，且未根据项目规定的支出明细，如办案补贴、值班补贴、专家评估费、维护费、宣传费等细化预算安排。根据相关评分标准，扣1分，该指标得1分。

A32资金分配合理性，权重2分，得分2分。

2020年度法律援助项目预算资金分配合理，补助资金分配符合相关标准，与杭州市经济实际情况相符合。依据相关评分标准，该指标得2分。

# (二) 过程指标情况

过程指标总分26分，得分22.02分。共设置2个二级指标。组织实施主要考察业务制度健全性以及制度执行有效性；资金管理主要考察财务制度是否健全、资金使用是否合规、财务监控是否有效、资金到位率、预算调整率及预算执行率。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1组织实施 （7分） | B11管理制度健全性 | 3 | 2 |
|  | B12制度执行有效性 | 2 | 2 |
|  | B13绩效自评合理性 | 2 | 0.5 |
| B2资金管理 （19分） | B21财务制度健全性 | 2 | 2 |
|  | B22资金使用合规性 | 5 | 4 |
|  | B23财务管理有效性 | 2 | 2 |
|  | B24资金到位率 | 3 | 3 |
|  | B25预算调整率 | 3 | 2.52 |
|  | B26预算执行率 | 4 | 4 |
| 合计 | 26 | 22.02 |

B11管理制度健全性，权重3分，得分2分。

2020年度法律援助项目由杭州市原江干区司法局与原上城区司法局负责实施，根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）等相关文件明确了法律援助经费补助标准；根据《法律援助律师行业管理规定》文件规范了律师办理案件的流程及内容。但项目缺少法律援助中心工作人员的相关工作制度。根据相关评分标准，扣1分，该指标得2分。

B12制度执行有效性，权重4分，得分4分。

2020年度法律援助项目由杭州市原江干区司法局与原上城区司法局负责实施，项目基本遵守相关法律法规和业务管理规定，调整及支出调整手续完备，项目实施符合相关业务管理规定，实施过程中严格遵守管理制度。根据相关评分标准，该指标得4分。

B13绩效自评合理性，权重2分，得分0.5分。

杭州市原江干区司法局未对2020年度法律援助项目进行绩效自评，没有在年初绩效指标表的基础上评分，项目绩效自评不到位。杭州市原上城区司法局提供的绩效自评表中，打分不合理，年初目标值为“办理法律援助案件1100件以上”，实际完成值为“办理法律援助案件734件”，未完成目标值，但仍给了满分，同时也未对未完成的原因进行说明及提出改进措施。根据相关评分标准，扣1.5分，得0.5分。

B21财务制度健全性，权重2分，得分2分。

2020年度法律援助项目由杭州市原江干区司法局与原上城区司法局负责实施，项目依据《浙江省财政厅 浙江省司法厅关于印发<浙江省法律援助经费使用管理办法>的通知》（财政行〔2020〕17号）上级文件制定了《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号），明确规定法律援助项目资金的使用范围、标准和支付方式等内容。根据相关评分标准，该指标得2分。

B22资金使用合规性，权重5分，得分4分。

根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）的财务管理制度文件，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复的用途，但原上城区司法局有一笔400元的人民调解经费支出不属于法律援助经费支出内容。根据相关评分标准，扣1分。该指标得4分。

B23财务管理有效性，权重2分，得分2分。

根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）的财务管理制度文件可知，2020年度法律援助项目资金拨付流程严格。项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。依据相关评分标准，该指标得2分。

B24资金到位率，权重3分，得分3分。

2020年度法律援助项目资金按照规定时间全部到位，资金到位率100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

B25预算调整率，权重3分，得分2.52分。

2020年度原江干区法律援助项目财政预算计划安排资金135万元，年末调增了2次预算，共计45.1万元，实际预算金额为190.1万元；2020年度原上城区法律援助项目财政预算计划安排资金165万元，年末调减了33.2万元，实际预算金额为131.8万元，总预算为321.9万元，预算调整率为26.1%。根据相关评分标准，扣0.48，该指标得2.52分。

B26预算执行率，权重4分，得分4分。

2020年度法律援助项目预算资金321.9万元，实际支出311.853万元，其中：原江干区法律援助项目支出180.053万元、原上城区法律援助项目支出131.8万元。预算执行率为96.88%。根据相关评分标准，该指标得4分。

# （三）项目产出情况

产出指标总分30分，得分30分。共设置3个二级指标。数量指标主要考察法律援助案件数，法律援助咨询人次，宣传活动次数，维护设备数；质量指标考察补贴发放规范率，律师入驻率，案卷审核率，设备维护率；时效指标考核案卷审核及时性，设备维护及时性。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1数量指标 （12分） | C11法律援助案件 | 3 | 3 |
|  | C12法律援助咨询人次 | 3 | 3 |
|  | C13宣传活动次数 | 3 | 3 |
|  | C14维护设备数 | 3 | 3 |
| C2质量指标 （12分） | C21补贴发放规范率 | 3 | 3 |
|  | C22律师入驻率 | 3 | 3 |
|  | C23案卷审核率 | 3 | 3 |
|  | C24设备维护率 | 3 | 3 |
| C3时效指标 （6分） | C31案卷审核及时性 | 3 | 3 |
|  | C32设备维护及时性 | 3 | 3 |
| 合计 | 30 | 30 |

C11法律援助案件，权重3分，得分3分。

根据原江干区司法局与原上城区司法局工作总结统计2020年度区法律援助中心共受理法律援助案件数达1737件，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C12法律援助咨询人次，权重3分，得分3分。

根据原江干区司法局与原上城区司法局工作总结统计2020年度区法律援助中心接待来访和电话咨询共计5552人次，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C13宣传活动次数，权重3分，得分3分。

根据各类宣传活动台账及现场照片统计，2020年度共开展了6次宣传活动，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C14维护设备数，权重3分，得分3分。

根据人工智能自助机服务合同和现场调查统计，2020年度共维护设备3台，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C21补贴发放规范率，权重3分，得分3分。

根据财务凭证中案件类型及发放金额与发放标准核对，2020年度法律援助项目补助实际发放标准严格按照相专项管理制度实施，2020年7月1日前指派的法律援助案件按照旧标准实施，2020年7月1日后指派的案件按照新标准实施。根据相关评分标准，该项指标得3分。

C22律师入驻率，权重3分，得分3分。

2020年度法律援助项目按照相关要求律师需在区检察院、区法院、区法律援助中心以及区看守所进行值班，根据相关签到情况，律师入驻率100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

C23案卷审核率，权重3分，得分3分。

2020年度法律援助项目结案案卷全都由司法局工作人员进行初步审核，审核率为100%，初审无误后上传法律援助平台供上级抽查。根据相关评分标准，该指标得3分。

C24设备维护率，权重3分，得分3分。

根据人工智能自助机服务合同和现场调查统计，3台设备日常均在进行维护，设备维护率达100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

C31案卷审核及时性，权重3分，得分3分。

2020年度法律援助项目结案案卷全都由司法局工作人员审核无误后上传法律援助平台供上级抽查，上传及时，案卷审核及时性100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

C32设备维护及时性，权重3分，得分3分。

3台人工智能自助机维护及时，未发生大型故障影响日常业务办理，设备维护及时性100%。根据相关评分标准，该指标得3分。

# （四）项目效益情况

效益指标总分24分，得分22分。共设置4个二级指标。社会效益主要考察公共法律服务网络覆盖率，法律援助案件质量评价合格率，法律援助案件质量评价优秀率，政策知晓率；经济效益主要考察挽回经济损失金额；项目可持续影响指标考察项目档案管理机制健全性和长效管理制度健全性情况；满意度指标考察群众满意度。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1社会效益 （9分） | D11公共法律服务网络覆盖率 | 3 | 3 |
|  | D12法律援助案件质量评价合格率 | 3 | 3 |
|  | D13政策知晓率 | 3 | 3 |
| D2经济效益 （3分） | D21挽回经济损失 | 3 | 3 |
| D3项目可持续影响（8分） | D31长效管理机制健全性 | 4 | 2 |
|  | D32档案管理制度健全性 | 4 | 4 |
| D4满意度 （4） | D41群众满意度 | 4 | 4 |
| 合计 | 24 | 22 |

D11公共法律服务网络覆盖率，权重3分，得分3分。

2020年度法律援助项目不断推动援助申请由网上、掌上可办向好办、易办转变，“12348”浙江法网、“浙里办”app、人工智能自助机、手机小程序等智能终端均能申请法律援助，实现了公共法律服务网络覆盖率100%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

D12法律援助案件质量评价合格率，权重3分，得分3分。

根据上级案件质量抽评结果清单数据统计，2020年度法律援助项目结案案件均在3分以上，合格率100%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

D13政策知晓率，权重3分，得分3分。

根据群众满意度调查问卷统计，群众政策知晓率为83.63%。根据相关评分标准，该项指标得3分。

D21挽回经济损失，权重3分，得分3分。

根据相关工作总结统计，通过办理劳动争议案件，挽回经济损失1708万余元，有效维护了劳动者的相关利益。根据相关评分标准，该项指标得3分。

D31长效管理制度健全性，权重4分，得分2分。

2020年度法律援助项目只有《法律援助律师行业管理规定》，缺少相应长效管理机制，未对案件结案案卷多次审核不合格及抽评评分不合格的律师进行规范，也未对相关法律援助律师培训作要求，长效管理制度还有待进一步加强。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

D32档案管理机制健全性，权重4分，得分4分。

杭州原江干区司法局与原上城区司法局分别制定了《江干法律援助案卷归档制度》和《上城区法律援助案卷归档制度》，其中明确规范档案人员的职责，归档流程，管理范围，保管规范等，制度完善。项目实际实施过程中，所有提交的案卷材料均上传系统，以备存档检查，实际操作规范。根据相关评分标准，该指标得4分。

D41群众满意度，权重4分，得分4分。

根据满意度调查问卷汇总的结果来看，2020年度法律援助项目实施效果基本得到了群众的认可，群众对于法律援助的满意度达到了94.97%。根据相关评分标准，该项指标得4分。

## （五）评价结论

综上所述，对2020年度法律援助项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总得分为89.02分，评价等级为“良”。2020年度法律援助项目完成情况良好，项目在公共法律服务体系基本建成的基础上，进一步向基层下沉法律援助资源。

# 五、主要经验及做法

## （一）援助网络立体铺开，保障援助工作高效开展

杭州市上城区法律援助项目2020年夯实区、街道、社区三级联动体系，以援助中心为主轴，8个基层街道工作站、15个部门行业工作站为支撑，150余个社区援助点为触角，持续打造法律援助“半小时服务圈”。深挖江干律师行业资源，引入刑事辩护、劳动保障、婚姻家事、纠纷化解等多个领域专业律师每日值班值守；创设江干法律援助“点援”机制，组建“点源”律师专家库，引入智能自助设备大数据等精准匹配技术，让受援人可以根据自身案件的性质和个人意愿自主选择援助律师，保障援助工作专业、高效开展。

（二）“最多跑一次”改革持续推进，服务效率明显提升

自2017年以来，杭州市上城区法律援助中心积极推进“最多跑一次”改革，先后制订了申请法律援助一次性告知制度，申请法律援助补充材料一次性告知制度，申请法律援助异议审查制度和不予法律援助决定制度；对于符合法律援助申请条件的，将审批时间由5天压缩为当场受理、当场审批、当场决定，当场指派，法律服务的效率显著提升。积极推进“互联网+政务服务”模式，推广浙江省法律援助统一服务平台的应用，完善网上法律咨询、网上法律援助申请的程序，畅通网上申请渠道，群众可从浙江法网、浙江政务网，浙里办APP、微信、支付宝、公共法律服务人工智能自助终端等多个渠道申请，真正实现“掌上办”、“指尖办” ，网上申请法律援助案件有了明显提升。

（三）推进案卷数字化，加强案件质量监督

上城区法律援助中心按照省、市案卷管理的要求，将案卷扫描至案件管理系统，实现案卷电子化，同时争取财政支持，配齐评估资金，为全面实现“一案一评”打下基础，几年来在杭州市组织的案件质量同行评估中，区援助中心无不合格案件，良好率居全市前列。依托省、市法律援助服务统一平台，构建程序监管、办案机关意见征询、受援人满意度调查、案件旁听、同行评估“五位一体”的案件质量评价体系，对援助服务质量进行监督，保障群众利益，提升受援满意率。

# 六、主要问题分析

2020年度法律援助项目在取得一定绩效的同时，在以下方面仍存在一些问题：

（一）绩效目标管理不够完善

1.年初绩效体系不健全

2020年度法律援助项目原上城区司法局所设定的年初绩效目标虽有相关文件提供项目绩效目标依据，但在数量指标的设置中不符合客观实际，援助案件目标值过大，未结合相关决策内容，设置一致匹配、目标明确、条目清晰的绩效目标，部分指标值不清晰、无法衡量；原江干区司法局并未设置相应的绩效目标，也没有设置相关指标值。项目绩效目标未细化分解为具体的绩效指标，没有清晰、可衡量的指标值，不利于后期跟踪评价考核。

2.年终绩效自评不完善

由于原江干区司法局未设置年初绩效目标表，导致没有相关依据填报绩效自评，而原上城区司法局根据年初目标填写的绩效自评打分不合理，产出目标未完成，但依旧打了满分，没有按照实际情况赋分，也未提出改进措施，自评填报不完整。绩效自评是项目单位衡量年度工作的一个重要环节，通过绩效自评能够清晰地看出项目在实施过程中的不足之处。2020年度法律援助项目年度目标的缺失不利于项目单位完善项目流程。

（二）预算管理能力有待加强

1.资金预算安排不准确

根据《杭州市财政局 杭州市司法局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭财行〔2015〕89号）、《浙江省财政厅 浙江省司法厅关于印发<浙江省法律援助经费使用管理办法>的通知》（财政行〔2020〕17号）和《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）等相关文件制定进行预算编制，预算内容与与项目匹配，预算依据充分，但项目存在较大幅度的预算调整，未细化预算安排，编制不够科学、准确。

2.资金支出内容不规范

根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）的财务管理制度文件，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复的用途，但原上城区司法局有一笔400元的人民调解经费支出不属于法律援助经费支出内容。

## （三）组织管理机制不够健全

1.项目业务管理制度不完善

2020年度法律援助项目由杭州市原江干区司法局与原上城区司法局负责实施，根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）等相关文件明确了法律援助经费补助标准；根据《法律援助律师行业管理规定》文件规范了律师办理案件的流程及内容。但项目缺少法律援助中心工作人员的相关工作制度。

2.长效管理机制不完善

经核查，2020年度法律援助项目只有《法律援助律师行业管理规定》，缺少相应长效管理机制，未对案件结案案卷多次审核不合格及抽评评分不合格的律师进行规范，也未对相关法律援助律师培训作要求，长效管理制度还有待进一步加强。

# 七、相关建议

为全面规范2020年度法律援助项目实施行为，切实提高专项资金使用绩效，针对2020年度法律援助项目中存在的相关问题，提出进一步完善和改进的建议。

## （一）进一步完善绩效目标体系

1.健全年初绩效指标，提高绩效管理水平

建议按照财政资金绩效管理的要求填写绩效目标申报表，尽快完善使用标准，即详细测算每个项目安排的依据，为监督管理财政资金的使用、实施绩效评价创造条件、奠定基础。同时在编制年初项目预算时，在充分了解项目情况的前提下，参考项目补助资金发放进度，科学合理地设置指标明确，指标值量化的年度绩效目标，完善产出、效益类指标，指标设置做到清晰、可衡量，切实提高项目绩效管理水平。

2.完善绩效自评流程，动态跟踪项目情况

建议项目单位在每年项目结束后依据年初制定的绩效目标填报绩效自评，做到评分合理，内容完整，指标打分有佐证材料，针对项目实际实施过程中存在的问题和年初绩效目标中未完成的部分，反思原因，提出有效的建议，并在下一年项目开展中进行完善。

## （二）进一步提高预算管理水平

## 1.细化预算资金编制，提高资金使用效益

## 发挥项目资金的优势和价值，必须强化财政资金的管理，加强项目资金管理是提高项目资金绩效的有效手段。针对2020年度法律援助项目预算调整率过大的情况，建议杭州市上城区司法局在年初确定预算时，根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）的财务管理制度文件中资金支出要求，细分支出类型，细化预算编制，提高资金使用效益。

## 2.落实资金支出规范，严格遵守管理办法

## 项目存在原上城区司法局有一笔400元的人民调解经费支出，该支出不属于《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）文件中法律援助经费支出内容，建议杭州市上城区司法局落实资金支出规范，及时复核账目，对于支出明细划分错误的账目及时调整，做到专款专用，严格遵守相关财务管理制度。

## （三）进一步健全组织监管机制

## 1.完善业务管理制度，规范实施流程

## 虽然根据《杭州市司法局 杭州市财政局关于印发<杭州市法律援助经费使用管理办法>的通知》（杭司〔2020〕179号）等相关文件明确了法律援助经费补助标准；根据《法律援助律师行业管理规定》文件规范了律师办理案件的流程及内容，但缺少了工作人员相关日常工作的规范文件，建议杭州市上城区司法局设立相关业务管理制度，统一标准，进一步规范业务实施流程。

2.建立健全监管体系，完善长效管理机制

建立健全监管体系，完善长效管理机制，明确项目各环节部署，确保权责落实到人。根据最新出台的《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）文件精神，明确绩效管理在组织领导、监督问责、事后考核验收等方面的重要性，对绩效工作的开展起到重要的保障作用和指导意义。因此，建议杭州市上城区司法局制定项目长效管理制度，对案件结案案卷多次审核不合格及抽评评分不合格的律师进行规范，也对相关法律援助律师培训作要求，维护项目成效，确保项目成果保质保量。