附件1-1

上城区财政支出绩效评价结果反馈书

评价项目: 上城区2020年度智慧安防小区建设项目

编号:2021-1（上财〔2021〕45号）

| 评价组织机构 | 上城区财政局 | 项目主管部门 | 杭州市公安局上城区分局 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 江苏建圆建方工程管理咨询有限公司 | 评价时间 | 2021年11月—12月 |
| 评价分值 | 86.8分 | 评价结论 | 良 |
| 主 要 绩 效 情 况 | 1.建立完善的项目管理制度，规范项目管理与监督。 2.建设智慧安防小区，提升治安管理水平。 |
| 主 要 问 题 | 1.项目年初绩效目标申报情况不明。 2.合同流程准确性和规范性需要加强。 3.预算执行率偏低。 4.部分设备效用未完全发挥，长效管理有待加强。 5.个别设备修复不及时，监管运维力度需要加强。 |
| 建 议 | 1.进一步提高绩效目标编制水平。 2.进一步明确项目实施细则。 3.进一步加强项目资金管理。 4.进一步推进项目效益发挥。 （详见此项目绩效评价报告） |

附件1-2

上城区财政支出绩效评价结果整改报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果反馈书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见 （盖章） 年 月 日 |

附件1-3

上城区财政支出项目绩效评价报告

项目名称      上城区2020年度智慧安防小区建设项目

项目单位             杭州市公安局上城区分局

主管部门             杭州市公安局上城区分局

评价类型： 事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式： 部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价(

评价机构： 中介机构(  部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2021年12月8日

江苏建圆建方工程管理咨询有限公司

# 2020年度智慧安防小区建设项目

# 绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，提高财政资金使用效益，受杭州市上城区财政局委托，江苏建圆建方工程管理咨询有限公司组织实施对2020年度杭州市公安局上城区分局智慧安防小区建设项目绩效评价。根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理意见》（中发〔2018〕34号）等相关文件精神，按照杭州市上城区财政局绩效评价相关工作要求，本着“实事求是、客观公正、科学合理、绩效导向”的原则，对2020年度智慧安防小区建设项目进行综合评价，并形成本报告。

# 一、基本情况

## （一） 项目概况

1.项目背景

为进一步提升上城区基层社会治理智能化水平，推进全区智慧安防小区建设，根据《关于印发<上城区智慧安防小区建设三年行动纲要>的通知》（上政法〔2019〕38号）文件精神，特设立2020年度智慧安防小区建设项目。深入推进“平安上城”建设，进一步提升区基层社会治理智能化水平，有效提高居民小区安全管理和服务群众能力，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2.项目立项依据

（1）《关于印发杭州市智慧安防小区建设三年行动计划的通知》（杭政法〔2019〕129号）；

（2）《关于印发<上城区智慧安防小区建设三年行动纲要>的通知》（上政法〔2019〕38号）；

（3）《印发<关于进一步加强政府投资建设工程项目监督管理若干规定（修订）>的通知》（上政办函〔2018〕51号）。

3.组织实施情况

（1）项目拨款单位：杭州市上城区财政局

接受预算执行部门提出的款项拨付申请，财政专管员、科室领导、分管领导审核资金申请，提出审核意见，按程序拨付资金，对预算资金进行安排、拨付、管理及监督。

（2）项目主管执行单位：杭州市公安局上城区分局

按程序完成预算测算与申报、按财政批复的采购方式实施政府采购、监督协调项目的实施、负责项目资金的拨付、检查验收项目成果资料并报告本项目绩效指标完成情况，做好项目的指导、督查、验收工作。同时成立相应组织机构，主要负责人负总责，分管负责人具体负责，制定智慧安防小区建设项目行动计划，并组织落实到位。

（3）项目实施情况

2020年度智慧安防小区建设项目按照《关于印发杭州市智慧安防小区建设三年行动计划的通知》（杭政法〔2019〕129号）文件的要求确立了项目任务，积极安排项目经费，确保智慧安防小区建设项目顺利实施，基本取得了预期效果。截至2020年底，完成了21个智慧安防小区的建设，小区治安管理水平和人民群众安全感有所提升。

4.项目资金情况

（1）项目资金到位情况

2020年度智慧安防小区建设项目财政预算计划安排资金5920000元，截至2020年底，实际到位资金5920000元，预算资金到位率为100%。

（2）项目资金使用情况

2020年度智慧安防小区建设项目总计支出5271022.96 元，预算执行率为89.04%。

（3）项目资金管理情况

根据《印发<关于进一步加强政府投资建设工程项目监督管理若干规定（修订）>的通知》（上政办函〔2018〕51号）文件中的资金使用管理可知，2020年度智慧安防小区建设项目严格遵守杭州市公安局上城区分局资金审批管理制度以及相关项目文件要求进行项目资金管理，项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定。明确了资金使用的范围、职责、内容、审批流程，为项目实施提供资金制度保障。

## (二) 项目绩效目标

1.总目标

深入推进“平安上城”建设，进一步提升区基层社会治理智能化水平，有效提高居民小区安全管理和服务群众能力，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

2.年度目标

完成21个治安小区建设，提升小区治安管理水平和人民群众安全感。

# 二、绩效评价工作开展情况

## (一) 绩效评价对象、目的和范围

本次评价对象是2020年度智慧安防小区建设项目；评价目的是主要评价该项目的绩效目标是否符合相关政策，预算是否合理，资金使用是否规范；评价范围包括被评价项目所涉及资金的具体规模、使用方向及完成情况，主管部门的经费使用和管理情况。

## (二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1. 绩效评价原则

本次绩效评价力求在客观公正的前提下，遵循科学规范、绩效相关的原则，设计易于操作的评价体系，突出项目实施效益。

2. 评价指标体系

评价指标体系是评价的标准，是项目绩效评价的核心。评价组根据绩效评价的基本原理、原则和项目特点，结合绩效目标，依据实际情况、遵循逻辑分析的方法，独立确立评价指标体系，主要包括决策、过程、产出、效益四部分内容，围绕资金使用、资源配置、项目管理等客观分析项目的产出和效果，体现从投入到过程、产出和效果的绩效逻辑路径。

3. 评价方法

根据上城区财政局的相关要求，针对2020年度智慧安防小区建设项目实施情况，本次绩效评价将运用文献法、对比分析法、综合分析法、成本效益分析法、公众评判法等方法，同时通过文献资料搜索、多因素分析来支撑评价的逻辑紧密性与客观性。

4. 评价标准

本次绩效评价标准包括计划标准和历史标准，用于对绩效指标完成情况进行比较。其中计划标准，是以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准；历史标准，是参照往期实施情况制定的评价标准。

# 三、综合评价情况及评价结论

评价组使用经与财政部门确认的指标评价体系及评分标准，通过对基础数据的审核、相关人员的访谈、问卷调查的发放，对 2020年度智慧安防小区建设项目，从决策、过程、产出、效益四个方面进行了独立客观的评价。从绩效评价情况看，2020年度智慧安防小区建设项目内容科学、规范，基本达到了项目的预期目标和效果。经评价组绩效评价，最后评定本项目综合评价得分86.8分，绩效评级为“良”。主要部分权重和得分情况见表1，具体指标评分表见附件1。

表1  绩效评价得分概况

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| A.决策 | 20 | 16 | 80% |
| B.过程 | 30 | 26.8 | 89.33% |
| C.产出 | 25 | 23 | 92% |
| D.效果 | 25 | 21 | 84% |
| 合计 | 100 | 86.8 | 86.8% |

# 四、绩效评价指标分析

## (一) 项目决策情况

决策指标总分20分，得分16分。共设置3个二级指标。项目立项主要考察项目立项程序的充分性、规范性；绩效目标主要考察绩效目标设立是否依据充分、客观合理，绩效指标是否清晰、细化、可衡量；资金投入主要考察项目预算编制科学性、资金分配合理性。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| A1项目立项 | A11立项依据充分性 | 5 | 5 |
|  | A12立项程序规范性 | 3 | 3 |
| A2绩效目标 | A21绩效目标合理性 | 4 | 2 |
|  | A22绩效指标明确性 | 4 | 2 |
| A3资金投入 | A31预算编制科学性 | 2 | 2 |
|  | A32资金分配合理性 | 2 | 2 |
| 合计 | 20 | 16 |

A11立项依据充分性，权重5分，得分5分。

经评价组核实，区公安局根据《关于印发杭州市智慧安防小区建设三年行动计划的通知》（杭政法〔2019〕129号）文件设立了2020年度智慧安防小区建设项目，项目立项依据充分、符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。根据相关评分标准，该指标得5分。

A12立项程序合规性，权重3分，得分3分。

经评价组核实，区公安局设立2020年度智慧安防小区建设项目，项目按照规定的程序申请设立；所提交的文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。根据相关评分标准，该指标得3分。

A21绩效目标合理性，权重4分，得分2分。

区公安局未提供项目绩效目标申报表的相关资料，2020年度智慧安防小区建设项目年初绩效目标申报情况不明，虽有其他文件资料提供项目绩效目标依据，但无法用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

A22目标设立明确性，权重4分，得分2分。

区公安局未提供项目绩效目标申报表的相关资料，2020年度智慧安防小区建设项目年初绩效目标申报情况不明，虽有其他文件资料提供项目绩效目标依据，但无法用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

A31预算编制科学性，权重2分，得分2分。

经评价组核实，2020年度智慧安防小区建设项目预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；不存在较大幅度预算调整、调剂或预决算差异过大情况，预算编制科学。依据相关评分标准，该指标得2分。

A32资金分配合理性，权重2分，得分2分。

经评价组核实，2020年度智慧安防小区建设项目预算资金分配合理，与杭州市上城区经济实际情况相符合。依据相关评分标准，该指标得2分。

## （二）过程管理情况

过程指标总分30分，得分26.8分。共设置2个二级指标。组织实施主要考察业务管理制度是否健全有效，采购程序是否合规，程序运转是否规范、项目绩效自评是否合理。资金管理主要考察财务管理是否制度健全，监管有效，资金是否到位，使用是否合规，支出是否与项目预算相符等。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| B1组织实施 | B11管理制度健全性 | 3 | 3 |
|  | B12制度执行有效性 | 2 | 2 |
|  | B13采购程序合规性 | 2 | 2 |
|  | B14运转程序规范性 | 4 | 2 |
|  | B15绩效自评合理性 | 2 | 2 |
| B2资金管理 | B21财务制度健全性 | 2 | 2 |
|  | B22资金使用合规性 | 5 | 5 |
|  | B23财务监控有效性 | 2 | 2 |
|  | B24资金到位率 | 2 | 2 |
|  | B25预算调整率 | 2 | 2 |
|  | B26预算执行率 | 4 | 2.8 |
| 合计 | 30 | 26.8 |

B11管理制度健全性，权重3分，得分3分。

2020年度智慧安防小区建设项目由杭州市公安局上城区分局负责实施，根据《印发<关于进一步加强政府投资建设工程项目监督管理若干规定（修订）>的通知》（上政办函〔2018〕51号）文件规定执行管理任务，明确各项分工。根据相关评分标准，该指标得3分。

B12制度执行有效性，权重2分，得分2分。

经评价组核实，2020年度智慧安防小区建设项目由杭州市公安局上城区分局负责实施，项目基本遵守相关法律法规和业务管理规定，调整及支出调整手续完备，项目实施符合相关业务管理规定。根据相关评分标准，该指标得2分

B13采购程序合规性，权重2分，得分2分。

区公安局采用了市场化、竞争性的购买方式进行了公开招标，符合相关采购程序；满足采购代理程序合规，开评标公开公正，信息公开及时，严守招标时限等要求；招标文件具有完整性、连贯性、科学性，包含技术、服务、商务等要求，明确评标方法和标准等内容；签订的所有合同权责明确、要素齐全，签订合规。根据相关评分标准，该指标得2分。

B14运转程序规范性，权重4分，得分2分。

作为项目的主管执行单位，区公安局理应做好2020年度智慧安防小区建设项目的指挥、督查、验收工作。但实际情况是项目没有按照流程规定签订合同，项目流程文件编写的准确性和规范性需要加强。例如：工程开工日期早于合同签订日期，项目开工日期为2020年8月13日，合同签订日期为2020年9月3日；项目培训日期和开工报告中计划完工日期填写错误，系统培训记录单中显示培训日期为2018年11月4日，开工报告中显示计划完工日期为2015年11月30日，项目流程文件编写的准确性和规范性需要加强。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

B15绩效自评合理性，权重2分，得分2分。

项目单位拥有项目绩效自评表，所填报的绩效自评合理，符合客观实际。项目单位项目绩效自评内容完整；打分合理，并提供相关佐证依据；与年初绩效目标相匹配。根据相关评分标准，该指标得2分。

B21财务制度健全性，权重2分，得分2分。

根据《印发<关于进一步加强政府投资建设工程项目监督管理若干规定（修订）>的通知》（上政办函〔2018〕51号）文件，2020年度智慧安防小区建设项目拥有资金管理办法，对项目资金的使用范围、标准和支付方式等内容有着明确的规定。根据相关评分标准，该指标得2分。

B22资金使用合规性，权重5分，得分5分。

2020年度智慧安防小区建设项目资金使用符合相关的财务管理制度规定，项目符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估认证；符合项目预算批复的用途。根据相关评分标准，该指标得5分。

B23财务监控有效性，权重2分，得分2分。

根据杭州市公安局上城区分局制定的财务管理制度文件可知，2020年度智慧安防小区建设项目资金拨付流程严格。项目实施单位为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。根据相关评分标准，该指标得2分。

B24资金到位率，权重2分，得分2分。

2020年度智慧安防小区建设项目资金按照规定时间全部到位，资金到位率100%。根据相关评分标准，该指标得2分。

B25预算调整率，权重2分，得分2分。

2020年度智慧安防小区建设项目没有进行预算调整。根据相关评分标准，该指标得2分。

B26预算执行率，权重4分，得分2.8分。

2020年度智慧安防小区建设项目预算计划安排资金5920000元，实际到位资金5920000元，实际支出金额为5271022.96元，预算执行率89.04%。根据相关评分标准，扣1.2分，该指标得2.8分。

## （三）项目产出情况

产出指标总分25分，得分23分。共设置4个二级指标。项目产出指标考察截至评价期，2020年度智慧安防小区建设项目的完成情况。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| C1数量指标 | C11建设智慧安防小区数 | 5 | 5 |
| C2质量指标 | C21工程验收合格率 | 4 | 4 |
|  | C22工程审计完成率 | 4 | 4 |
|  | C23设备正常运行率 | 4 | 2 |
| C3时效指标 | C31工程完成及时率 | 2 | 2 |
|  | C32工程费用支付及时率 | 2 | 2 |
| C4成本指标 | C41审计控制率 | 4 | 4 |
| 合计 | 25 | 23 |

C11建设智慧安防小区数，权重5分，得分5分。

截至评价期，2020年度智慧安防小区建设项目已建设完成，项目年初计划建设智慧安防小区21个，实际完成建设智慧安防小区数21个，达到绩效目标预期。根据相关评分标准，该项指标得5分。

C21工程验收合格率，权重4分，得分4分。

2020年度智慧安防小区建设项目工程验收合格。根据相关评分标准，该项指标得4分。

C22工程审计完成率，权重4分，得分4分。

截至评价期，2020年度智慧安防小区建设项目已完成工程审计。根据相关评分标准，该项指标得4分。

C23设备正常运行率，权重4分，得分2分。

经评价组走访，工程完工后，部分小区人脸抓拍设备没有发挥真正作用，同时部分小区室外摄像头损坏没有得到及时修复。根据相关评分标准，扣2分，该项指标得2分。

C31工程完成及时率，权重2分，得分2分。

2020年度智慧安防小区建设项目工程在合同规定时间内及时完成。根据相关评分标准，该指标得2分。

C32工程费用支付及时率，权重2分，得分2分。

2020年度智慧安防小区建设项目工程费用在合同规定时间内及时支付。根据相关评分标准，该指标得2分。

C41审计控制率，权重4分，得分4分。

2020年度智慧安防小区建设项目工程项目审计金额为743.31843万元，合同金额为753.00328万元，审计控制率为1.02%。根据相关评分标准，该项指标得4分。

## （四）项目效益情况

效益指标总分25分，得分21分。共设置3个二级指标。社会效益主要考察智慧安防小区管控平台建立情况，刑事、治安警情下降情况，人民群众安全感和小区治安管理水平提升情况；项目可持续影响指标考察项目运维管理机制健全性和长效管理制度健全性情况；满意度指标考察智慧安防小区居民对项目成果的满意度情况。各分项指标得分和绩效分析如下：

| 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1社会利益 | D11智慧安防小区管控平台 | 2 | 2 |
|  | D12刑事警情 | 2 | 2 |
|  | D13治安警情 | 2 | 2 |
|  | D14人民群众安全感 | 3 | 3 |
|  | D15小区治安管理水平 | 3 | 3 |
| D2项目可持续影响 | D21长效管理制度健全性 | 4 | 2 |
|  | D22运维管理机制健全性 | 4 | 2 |
| D3满意度 | D31居民满意度 | 5 | 5 |
| 合计 | 25 | 21 |

D11智慧安防小区管控平台，权重2分，得分2分。

上城区公安局建立建成了集实有人口分析、重点对象管控、态势分析、综合查询等功能于一体的社区街道两级智慧安防小区管控平台。根据相关评分标准，该项指标得2分。

D12刑事警情，权重2分，得分2分。

根据相关数据统计，项目实施后，治安防控实效有所提升，2020年度刑事警情同比下降；上城区全年接报有效警情50839起，其中刑事警情1374起，同比下降19.5%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

D13治安警情，权重2分，得分2分。

根据相关数据统计，项目实施后，治安防控实效有所提升，2020年度治安警情同比下降；上城区全年接报有效警情50839起，其中治安警情5368起，同比下降22.3%。根据相关评分标准，该项指标得2分。

D14人民群众安全感，权重3分，得分3分。

结合项目实际完成情况以及相关问卷调查，项目已经顺利完成，同时经问卷调查，90%的抽查居民认为自身安全感得到提升，由此得出结论上城区人民群众安全感得到提升。根据相关评分标准，该项指标得3分。

D15小区治安管理水平，权重3分，得分3分。

结合项目实际完成情况以及相关问卷调查，项目已经顺利完成，同时经问卷调查，90%的抽查居民认为小区治安管理水平得到提升，由此得出结论上城区小区治安管理水平得到提升。根据相关评分标准，该项指标得3分。

D21长效管理制度健全性，权重4分，得分2分。

2020年度智慧安防小区建设项目制定了相应长效管理机制，且内容全面，详细合理，但机制未得到有效执行，部分小区人脸抓拍设备没有发挥真正作用。小区门口虽装有安防设备，但大门敞开，小区未封闭，外人可随意进出小区，没有起到治安管理的作用，区公安局对项目的管理需要加强。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

D22运维管理机制健全性，权重4分，得分2分。

经评价组实地踏勘，区公安局有义务督促运营商做好后期运维工作，督促管理人员严格按照相关规定做好日常管理工作，确保提升改造后的相关设施发挥真正作用。但工程完工后，部分小区室外摄像头损坏没有得到及时修复。根据相关评分标准，扣2分，该指标得2分。

D31居民满意度，权重5分，得分5分。

根据满意度调查问卷汇总的结果来看，2020年度智慧安防小区建设项目实施效果基本得到了居民的认可居民对于智慧安防小区的满意度达到了90.4%。根据相关评分标准，该项指标得5分。

# 五、主要经验及做法

## （一）建立完善的项目管理制度，规范项目管理与监督

杭州市公安局上城区分局拥有从政府采购、合同管理到基本建设等一系列规章制度，项目管理制度健全。对于建设类项目，区公安局拥有一套完整的运行程序，包括从立项申请→初步设计→招标→施工→竣工验收→工程审计→资料归档备案的一系列流程，规定涉及单位部门将工程资料以及在施工期间，所有流转环节包含但不限于指示、指令、通知、报告、请示、工程变更、工程技术联系单、日常检查、检测、计量支付等以书面形式上报主管单位，并将这些工程资料妥善保管，以降低后续争议纠纷风险。同时区公安局还拥有完善的项目资金管理制度，明确了资金使用的范围、职责、内容、审批流程，为项目实施提供资金制度保障。项目资金使用规范，严格遵守资金使用要求，资金使用符合规定，做到专款专用、合理使用。

## （二）建设智慧安防小区，提升治安管理水平

为进一步提升上城区基层社会治理智能化水平，推进全区智慧安防小区建设，杭州市公安局上城区分局深入推进“平安上城”建设，充分发挥主力军作用，成立工作专班，履行好领导小组办公室的各项工作职责，在方案制定、机制建立、日常督导、公安平安信息汇聚等方面出台细化措施，建设区级数据分发平台，督促运营商做好后期运维工作，大力推进智慧安防小区建设，全年接报有效警情50839起，其中刑事警情1374起，同比下降19.5%，治安警情5368起，同比下降22.3%，呈现“双降”态势。项目的实施进一步提升了区基层社会治理智能化水平，有效提高了居民小区安全管理和服务群众能力，不断提升人民群众的获得感、幸福感和安全感。

# 六、主要问题分析

2020年度智慧安防小区建设项目在取得一定绩效的同时，在以下方面仍存在一些问题：

## （一）目标管理方面

项目年初绩效目标申报情况不明

区公安局未提供项目绩效目标申报表的相关资料，2020年度智慧安防小区建设项目年初绩效目标申报情况不明，虽有其他文件资料提供项目绩效目标依据，但无法结合相关决策内容，以及清晰、可衡量的指标值对项目绩效进行评价，不利于后期跟踪评价考核。

## （二）组织管理方面

合同流程准确性和规范性需要加强

作为项目的主管执行单位，区公安局理应做好2020年度智慧安防小区建设项目的指挥、督查、验收工作。但实际情况是项目没有按照流程规定签订合同，项目流程文件编写的准确性和规范性需要加强。例如：工程开工日期早于合同签订日期，项目开工日期为2020年8月13日，合同签订日期为2020年9月3日；项目培训日期和开工报告中计划完工日期填写错误，系统培训记录单中显示培训日期为2018年11月4日，开工报告中显示计划完工日期为2015年11月30日，项目流程文件编写的准确性和规范性需要加强。

## （三）资金管理方面

预算执行率偏低

2020年度智慧安防小区建设项目预算计划安排资金5920000元，实际到位资金5920000元，实际支出金额为5271022.96万元，预算执行率89.04%，预算执行率偏低。

## （四）项目绩效方面

1.部分设备效用未完全发挥，长效管理有待加强

2020年度智慧安防小区建设项目制定了相应长效管理机制，且内容全面，详细合理，但机制未得到有效执行，部分小区人脸抓拍设备没有发挥真正作用。小区门口虽装有安防设备，但大门敞开，小区未封闭，外人可随意进出小区，没有起到治安管理的作用，区公安局对项目的管理需要加强。杭州市公安局上城区分局没有做到对项目执行的各个阶段进行有效管理。具体现场走访情况如下：

（安防设备没有发挥作用）

2.个别设备修复不及时，监管运维力度需要加强

经评价组实地踏勘，区公安局有义务督促运营商做好后期运维工作，督促管理人员严格按照相关规定做好日常管理工作，确保提升改造后的相关设施发挥真正作用。但工程完工后，部分小区室外摄像头损坏没有得到及时修复。监管机制还不够健全，落实也不尽到位，项目完成后，后期的监管工作有所缺失。具体现场走访情况如下：

（室外摄像头损坏没有得到及时修复）

# 七、相关建议

为全面规范2020年度智慧安防小区建设项目实施行为，切实提高专项资金使用绩效，针对2020年度智慧安防小区建设项目中存在的相关问题，提出进一步完善和改进的建议。

## （一）进一步提高绩效目标编制水平

建议在开展项目过程中，形成工作台账，留好工作底稿文件，做到随时可查，为后期项目考核提供参考依据，避免影响项目的绩效评价进度，充分发挥财政绩效资金效益。同时按照财政资金绩效管理的要求填写绩效目标申报表，尽快完善使用标准，即详细测算每个项目安排的依据，为监督管理财政资金的使用、实施绩效评价创造条件、奠定基础。

## 进一步明确项目实施细则

1.规范项目运转程序，加强合同流程准确规范性

建议规范完善项目合同流程，在签订合同时做到及时完整，严格把关监督检查，同时加强项目检查记录，确保检查信息真实准确、及时完整，提高项目管理水平，实行规范化管理。通过施工合同的签订和履行过程中所进行的计划、组织、指挥、监督和协调等工作，促使项目内部各部门、工程各参与方、各环节相互衔接、密切配合，以确保项目各项目标最终得以顺利及时实现。

## （三）进一步加强项目资金管理

1.提高预算编制水平，及时调整预算指标

针对项目预算执行率偏低的问题，建议在以后年度加强预算申报管理、细化预算测算、增强年度预算编制的科学性，对年度工程量合理安排测算，规划统筹，加强项目前期谋划，合理安排资金预算。同时严格按照预算调整的规定调增或调减预算，避免财政资金闲置造成不必要浪费或因资金不足对项目实施产生不利影响，借此提高财政资金的有效使用率。项目单位应该尽早开展项目进度调查，准确把握付款进度，采取预算调整的手段，及时调整项目预算，避免项目资金闲置，提高财政资金使用效率。

## （四）进一步推进项目效益发挥

建议由项目初期审查，到中期实施跟进，再到后续监管验收，都由专人全程跟进，对口负责；对于各类工程实施中发生的突发事件应具备充分的管理手段；对于项目后期验收必须做到拥有完整巡查台账、人员签到、记录反馈及归纳总结，维护项目成效，确保项目成果保质保量。同时项目单位应督促运营商做好后期运维工作，督促管理人员严格按照相关规定做好日常管理工作，定期对安防设施运维、安全制度执行、安保人员配备等情况进行检查，对发现的安全隐患和问题，及时督促落实整改，确保提升改造后的相关设施发挥真正作用，避免出现“一建了之”的情况。