附件4-1

上城区财政支出绩效评价结果反馈书

评价项目:上城区残疾人联合会2020年度残疾人就业培训经费项目

编号:2021-4（上财发〔2021〕45号）

| 评价组织机构 | 区财政局 | 项目主管部门 | 区残联 |
| --- | --- | --- | --- |
| 评价机构 | 大信会计师事务所（特殊普通合伙） | 评价时间 | 2021年11月—12月 |
| 评价分值 | 86分 | 评价结论 | 良 |
| 主 要 绩 效 情 况 | 1.完成残疾人文化创业培训、电子商务创业培训。 2.完成安置残疾人奖励补贴、残疾人就业创业机构综合补贴、残疾人实 训基地补助、残疾人创业开办费补助的发放。 3.未完成盲人保健按摩培训、残疾人手语培训。 4.未完成小额贷款贴息发放。 |
| 主 要 问 题 | 1．项目申报书与绩效自评报告对绩效目标的设置存在不一致。 2．单位按比例就业岗位补贴和超比例补贴准备不够及时。 3．未按预期举办残疾人技能培训以及技能竞赛活动。 |
| 建 议 | 1、建议更谨慎开展项目申报、绩效自评工作。 2、建议加强对数字化平台功能的调试、培训，确保补贴资金的及时准 备与兑付。 3、建议综合考量区项目以及省市级项目的开展。 （详见此项目绩效评价报告） |

附件4-2

上城区财政支出绩效评价结果整改报告书

| 被评价项目（单位） |  | 结果反馈书编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  | 联系电话（手机） |  |
| 整 改 情 况 |  |
| 被评价单位负责人（签字） 被评价单位（盖章） 年 月 日 | 主管部门意见 （盖章） 年 月 日 |

附件4-3

杭州市财政支出项目绩效评价报告

项目名称      上城区2020年度残疾人就业培训经费

项目单位          上城区残疾人联合会

主管部门          上城区残疾人联合会

评价类型  事前评价□      事中评价□      事后评价(

评价方式：部门（单位）绩效自评□  财政部门组织评价(

评价机构：中介机构(  部门（单位）评价组□ 财政评价组□

2021年 12 月 8 日

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

杭州市上城区2020年度残疾人就业培训经费项目

绩效评价报告

## （一）项目概况

## 1．项目背景

根据《关于进一步落实残疾人就业创业补贴制度的通知》（杭残联〔2018〕94号）、《关于加快推进“残疾人之家”建设的通知》（杭残联〔2020〕1号）、《关于落实“亲清在线”和“民生直达”残联上线项目的通知》（杭残联教就〔2020〕42号）等文件精神，为加快推进残疾人全面小康进程，促进残疾人更高质量、更充分就业，进一步提升残疾人基本公共服务水平，围绕杭州“一城一窗”的大局，按照高质量发展残疾人事业的要求。杭州市上城区残疾人联合会设立了上城区残疾人就业培训项目，每年向区财政申请专项资金，为经常性项目。

## 2．项目主要内容

残疾人就业培训经费项目主要包括：（1）残疾人按比例就业补贴；（2）残疾人之家建设费用补贴；（3）残疾人就业实训基地补贴；（4）残疾人就业创业补贴；（5）综合责任保险补贴等补贴。具体补贴标准详见表1。

表1：上城区残疾人就业培训项目专项资金补贴标准表

| 类别 | 补贴标准 |
| --- | --- |
| 残疾人之家建设费用 | 残疾人之家星级补贴、提升改造补贴 | 建立年度考核制度，根据星级评定和日常督查情况，对符合年度考核标准的“残疾人之家”给与1-5万的补助，补助经费用于场地租赁、技能培训、康复器材配置等方面。 对符合补贴对象条件的残疾人辅助性就业机构，各地要根据机构创办规模及安置残疾人数，给予3-20万元的开办经费补贴，同一机构因扩建扩容而进行规模升级，再次申报开班补贴的，补贴标准应扣减上次补贴额度。 |
|  | 残疾人之家运营补贴 | 享受集中就业退税政策企业创办的，每人每年不低于当地2个月最低工资标准；其他主体创办的，每人每年不低于当地6个月最低工资标准。 |
| 残疾人按比例就业补贴 | 岗位补贴 | 对与本市户籍残疾人职工依法签订1年以上劳动合同或者服务协议，连续缴纳社会保险费6个月以上，且按月实际支付给残疾人职工的工资在当地月最低工资标准120%-200%和200%以上的用人单位，每安置一人，每年分别按当地1个月和2个月最低工资标准给予补贴；未满一年按实际就业月份进行计发。 |
|  | 超比例安排残疾人就业补贴 | 对上年度实际在岗就业的残疾人占本单位在职职工总数的比例高于1.5%，企鹅本市户籍残疾人职工占残疾人职工总数50%以上的用人单位，每超比例1人，每年按当地4个月最低工资标准给予补贴。 |
| 残疾人就业实训基地补贴 | / | 每人每月2,000元综合性补贴，补贴期限最长为6个月。实训结束后，实训残疾人被实训单位招用或由实训单位推荐实现就业的，实训基地可按每人2,000元的标准享受一次性留用补贴。 |
| 残疾人就业创业补助 | 办展扶持经费 | 对残疾人举办个人展览，获区、县（市）级以上残联或文化部门认可的，给予5,000-20,000元的补助。 |
|  | 自主创业补贴 | 对实际创业满6个月以上的残疾人自主创业者，根据其创业资金投入情况给予一次性开办费补贴，但最高不超过2万元。 |
| 综合责任保险补贴 | 盲人按摩从业人员投保盲人按摩师职业责任险补助 | 对符合补贴对象条件的盲人按摩机构，参加综合责任保险，扣除省补资金后其实际承担的报废，由机构和同级财政按一定比例承担。 |

## 3．项目实施情况

2020年度上城区残疾人联合会主要开展了“残疾人之家”星级提升改造、利用文化产业举行残疾人实训、残疾人专场招聘会、创建数字助残平台服务平台等项目。

残疾人就业培训经费主要用于残疾人按比例就业补贴、残疾人之家建设费用补贴、残疾人就业实训基地补贴、残疾人就业创业补贴、综合责任保险补贴等补贴的发放。其中，2020年初结合就业援助月活动，2020年1月14日区残联联合、区人社局、区人力资源开发服务公司共同在杨绫子学校，举办了上城区2020年残疾人人力资源专场招聘会，本次招聘会招聘单位20余家，提供就业岗位50多个，涉及办公室文员、会计、饭店服务、操作工、后勤服务，54名残疾人进场求职，达成就业意向7人。

2020年8月初，市残联及第三方评估公司对三家提升改造残疾人之家进行了评估验收，南星街道、紫阳街道、智慧树从2019年的三星级以下评级均提升至四星级。星级补贴及提升改造补贴发放信息详见表2。

表2：上城区2020年度残疾人之家星级补贴、提升改造补贴发放表

| 序号 | 机构名称 | 机构星级 | 星级补贴（万）——元） | 提升改造补贴（万元） | 补贴发放时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 湖滨街道 | 三星 | 3.00 | 2.00 | 2020/12/15 |
| 2 | 清波街道 | 四星 | 4.00 | 1.00 | 2020/12/15 |
| 3 | 小营街道 | 五星 | 5.00 | 2.00 | 2020/12/15 |
| 4 | 望江街道 | 四星 | 4.00 | 2.00 | 2020/12/15 |
| 5 | 南星街道 | 四星 | 4.00 | 4.00 | 2020/12/15 |
| 6 | 紫阳街道 | 四星 | 4.00 | 5.00 | 2020/12/15 |
| 7 | 智慧树 | 四星 | 4.00 | 5.00 | 2020/12/14 |
|  | 合计 |  | 28.00 | 21.00 |  |

利用文化产业举行残疾人实训项目于10月份-12月份开展，实训人次为30人，依据杭残联〔2018〕94号文件补贴标准，总计12万元补贴已于12月16日到位。残疾人按比例就业补贴通过“亲清在线”、“民生直达”平台数字治理，2020年度应兑付补贴208.77万元已于11月23日由上城区残联汇入城市大脑在线兑付账户。

截至2020年12月16日，实际兑付173.09万元，退库35.68万元。残疾人之家运营补助78.19万、残疾人就业创业补助4万均于12月完成发放。

## 4．项目预算资金投入和使用情况。

残疾人就业培训项目2020年度预算批复资金316.32万元。截至2020年12月31日，残疾人就业培训项目支出316.32万元，预算执行率为100.00%。

表3: 2020年度残疾人就业培训项目资金到位及使用情况表

单位：元

| 项目安排 | 预算安排 | 实际到位资金 | 实际使用资金 | 预算执行率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 残疾人之家建设 | 1,271,890.00 | 1,271,890.00 | 1,271,890.00 | 100.00% |
| 残疾人按比例就业补贴 | 1,730,950.00 | 1,730,950.00 | 1,730,950.00 | 100.00% |
| 残疾人就业实训基地补贴 | 120,000.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 100.00% |
| 残疾人就业创业补助 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 100.00% |
| 综合责任保险补贴 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 100.00% |
| 合计 | 3,163,240.00 | 3,163,240.00 | 3,163,240.00 | 100.00% |

## （二）绩效分析及评价结论

## 1. 评价对象和范围、评价实施过程与评价方法

## （1）评价对象和范围

## ①绩效评价目的

通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，及时发现项目实施存在的问题，针对问题进行改进，规范管理方式，总结项目管理经验，评价项目效益的实现情况。同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，评价项目效益的实现情况进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

②评价对象

本绩效评价项目的评价对象为杭州市上城区残疾人就业培训经费，评价类型为财政重点项目绩效评价。

③评价范围

1）本次绩效评价的被评价单位主要包括杭州市上城区残疾人联合会。

2）本次绩效评价的被评价资金范围是杭州市上城区残疾人就业培训经费，资金规模为316.32万元。

3）本次绩效评价的评价周期为2020年1月1日至2020年12月31日。

（2）绩效评价原则、评价方法、评价标准

①绩效评价原则

1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

②绩效评价方法

评价的方法主要包括成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。根据评价对象的具体情况，可采用一种或多种方法。

1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。

2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。

3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。

4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。

5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。

6）其他评价方法。

③评价标准

绩效评价结果采取评分和评级相结合的方式，总分设置为100分，等级划分为四档：90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。

（3）绩效评价工作过程

本次绩效评价的程序包括评价准备、评价实施、撰写并报送评价报告三个阶段，具体工作内容如下：

①评价准备阶段

1）组建评价项目组。组建由杭州市上城区残疾人联合会和大信会计师事务所组成的联合评价工作组，确定评价工作协调人、评价负责人并进行内部分组，明确绩效评价任务分工。

2）项目见面会。由杭州市上城区财政局牵头，组织评价项目组与项目实施单位（上城区残疾人联合会）初次对接，由项目实施单位介绍项目实施情况，由评价项目组介绍绩效评价方案。

3）收集与审核项目资料。评价工作组结合绩效评价工作方案，提前编制的评价资料清单，并结合项目见面会上的信息，现场补充完善资料清单，由项目实施单位负责准备并按期递交评价工作组。评价工作组对项目实施单位提供的项目资料进行核实和分析，对基础数据资料进行审核确认。同时，评价工作组通过查询统计资料、部门和单位网站、相关研究报告等方式收集项目资料，并开展相关调研。

4）优化绩效评价工作方案。评价工作组根据进一步获得的项目资料和信息，在评价工作方案初稿的基础上，重点围绕评价思路、评价指标、评价进度和人员安排等要素，进一步优化绩效评价工作方案。

②评价实施阶段

1）开展现场评价调研。评价工作组采取访谈、查阅、穿行测试等多种方式，向上城区民政局了解或核实项目在项目立项、组织实施、资金分配、考核督促等方面的情况，并对所掌握的有关信息资料进行分类、整理和分析，形成调研意见。评价工作组在对上城区残疾人联合会调研的基础之上，对部分经费支出对象开展进一步现场调研，详细了解在项目申报、审批、资金使用、项目效益等方面的情况。

2）非现场评价。评价工作组通过向残疾人就业培训经费项目受补助对象发放电子问卷的形式进行残疾人就业培训经费项目满意度调查。

3）动态完善绩效评价指标体系。评价工作组根据项目特点和实际情况，结合现场调研结果，对项目绩效评价工作方案提出的绩效评价指标体系和评分标准进行修订完善。

4）形成评价意见。评价工作组对照项目绩效评价指标体系，对每项指标所对应的资料进行分类整理，依据现场勘查和资料搜集情况，进行分析论证，根据确定的评分标准，形成分项评价意见，并综合各分项评价意见形成残疾人就业培训经费项目绩效评价意见。

③撰写并报送评价报告阶段

1）撰写绩效评价报告。评价工作组综合前期资料审核和分析、现场评价结论和专家意见等，初步形成绩效评价整体结论（评级/评分）。根据综合分析信息和整体结论，按照规定的文本格式和相关要求撰写绩效评价报告（初稿）。

2）绩效评价结果征求意见。评价工作组首先将绩效评价报告递交上城区财政局审核，进而根据审核意见予以修改完善。绩效评价报告在征求上城区财政局意见后，评价工作组就整体评价结论和扣分指标项的内容，与被评价单位进行当面沟通，积极听取并合理采纳反馈意见，进而修改形成正式绩效评价报告。

3）绩效评价报告报送与资料整理。评价工作组将正式的绩效评价报告按要求递交上城区财政局。同时，评价工作组对绩效评价过程资料进行整理归档。

2. 绩效分析

（1）业务指标分项目立项、组织实施、产出完成和项目效益四个方面。

①项目立项主要考察项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责；项目申请、设立过程是否符合相关要求；项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际；依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等。根据业务部门提供的项目申报书及绩效自评报告，申报书中所列的项目内容与2020年度实际执行的项目内容并不一一匹配。根据评分标准，项目立项指标分值15分，实际得分14分。

②组织实施主要考察业务管理制度和组织机制是否健全；项目实施是否符合相关规定。根据评分标准，绩效目标指标分值7分，实际得分7分。

③产出完成主要考察产出数量目标是否实现；产出质量是否达标；产出时效目标是否完成；完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本相比，是否有节约。根据业务部门提供的自评报告，残疾人联合会2020年预计将完成11项产出，实际产出为8项，根据评分标准，产出完成指标分值32分，实际得分23分。

④项目效益主要考察项目实施所产生的效益。根据评分标准，项目效益指标分值8分，实际得分6分。

业务指标总分值62分，实际得分50分。

（2）财务指标主要为财务管理

财务管理主要考察是否建立财务管理制度，财务管理制度是否全面；项目财务管理是否按照制度执行；项目预算资金分配是否合理测算，与补助单位或地方实际是否相适应；资金到位率；项目预算资金是否按照计划执行；项目资金使用是否合规。

2020年度，残疾人就业培训项目全年共申请财政预算316.32万元，实际到位3,163,240.00元，到位率100%；实际执行316.32万元，执行率100%。资金拨付及时性包括财政拨付给上城区残联及上城区残联拨付给资金使用部门的资金拨付及时性。检查发现，财政分别于7月、10月、11月的15日将当月预算汇入上城区残联项目专户。11月15日拨付后，2020年度全部预算已拨付完毕。上城区残联于11月15日收到财政拨付并于11月23日支付2020年度单位按比例就业岗位补贴和超比例补贴，财政拨付、残联支付日期均晚于杭残联教就〔2020〕42号文件规定的最晚支付日期10月26日。残疾人之家星级补贴、提升改造补贴、运营补贴等其余补贴资金均已于12月14日-16日及时完成支付。根据评分标准，财务管理指标分值28分，实际得分26分。

财务指标总分值28分，实际得分26分。

（3）满意度指标主要是社会公众或服务对象的满意度

满意度主要是受助残疾人对残疾人培训项目实施的满意程度的问卷反馈汇总。根据评分标准，满意度指标分值10分，实际得分10分。

注：具体指标的扣分原因和存在的问题，详见“（七）附件1.评价指标体系及得分表”。

3. 评价结论

杭州市上城区残疾人就业培训经费绩效评价最终得分为86分。根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预﹝2020﹞10号）规定，评价等级为：良。绩效评价得分概况如下：

| 指标 | 权重 | 分值 | 得分率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 业务指标 | 62 | 50 | 80.64% |
| 财务指标 | 28 | 26 | 92.86% |
| 满意度 | 10 | 10 | 100.00% |
| 合计 | 100 | 86 | 86.00% |

## （三）主要经验及做法

2020年，南星街道、紫阳街道、智慧树三家2019年评级在三星以下的残疾人之家的评级提升至四星级。通过专场招聘会、文化产业实训、电商培训，全区新增电子商务培训100人，“釉上彩”文化产业培训30人；就业方面，全区新增残疾人就业65人，其中新增残疾人按比例就业30人，新增电商就业创业20人。

2020年以来，上城区依托“残疾人之家”建设，引进爱心企业和社会组织联合打造“蜗牛公社”和“众心网”，开展主播培训、直播带货。9月23日，众心网走进湖北恩施鹤峰县，为鹤峰县当地残疾人进行直播培训，并开展了首次众心网鹤峰县助残直播。同月，上城区天马队参加“星星杯”全市残疾人网红直播大赛并取得了第三名，其中队员何俊获得“最具亲和力主播”个人奖项。

（四）主要问题分析

## 1．项目申报书与绩效自评报告对绩效目标的设置存在不一致。

根据业务部门提供的项目申报书及绩效自评报告，申报书中所列的项目内容与2020年度实际执行的项目内容并不一一匹配。项目申报书中计划对参加盲人保健按摩培训、文化创业培训的残疾人发放人均100元/天的补助。根据绩效自评报告，该培训补助并未成为需要达成的绩效目标。

根据访谈了解，今年盲人保健按摩培训、手语培训因学员参与积极性不高未开展，文化创业培训开展但取消了补助政策，因此在绩效自评中未将该部分补助列为绩效目标。往年开展盲人保健按摩培训、手语培训时，会向学员发放补贴，作为补偿潜在的误工损失以及技能竞赛的奖励。2020年度盲人保健按摩、手语的学院参加积极性不高与补贴的取消以及技能竞赛的取消有一定关系。

2．单位按比例就业岗位补贴和超比例补贴准备不够及时。

根据杭残联教就〔2020〕42号文件规定，“各地残联应在8月31日前将补贴资金汇入城市大脑在线兑付账户（2020年受疫情影响，各地残联应在10月26日前将补贴资金汇入）。”“在线兑付时间为每年9月1日至10月31日”，2020年度该补贴实际支付时间为11月23日，受疫情影响，晚于文件规定时间，已超出文件规定的企业兑付时间。

根据访谈了解，2020年度该补贴实际支付时间晚于通知时间主要系“亲清在线”、“民生直达”平台需要调整，并未及时准备接收并发放该补贴所致。企业的兑付时间也随之推迟，并未影响到企业兑付补贴。

3．未按预期举办残疾人技能培训以及技能竞赛活动。

2020年度未开展盲人保健按摩、手语等残疾人技能培训。且由于省和市均举办了技能竞赛，均已参与，并没有举办区级的残疾人技能竞赛。

（五）相关建议

1．提高项目申报书与绩效自评报告对绩效目标设置的一致性、可实现程度。

2020年项目申报与绩效自评对绩效目标的设置并不一一匹配。建议之后开展项目申报、绩效自评工作时，在参考过往年度的基础上，也需要考虑到项目于该年度的实际实施情况。

2．及时准确完成残疾人安置岗位补贴的发放、兑付工作。

2020年因沟通及平台功能调整原因，就业岗位补贴的准备与兑付均晚于原定时间。建议加强对“亲清在线”、“民生直达”数字化平台功能的调试、培训，并且编制简明易懂的申领图文教程。确保补贴资金的及时准备与兑付。

3. 将残疾人技能培训与职业技能竞赛活动联合开展，丰富区级活动的多样性。

2020年度盲人保健按摩、手语培训未开展，同时区残疾人技能竞赛活动也未开展。盲人保健按摩和手语是残疾人职业技能之一，可考虑将其作为残疾人就业竞赛项目之一，从培训到竞赛，举办上城区特色的残疾人就业技能竞赛。同时建议之后开展经费预算编制工作、预算可行性工作时，综合考量区项目以及省市级项目的开展，省市级已有类似项目时，区级同类项目可降低优先级，尽可能做到功能性上的多样化。

## （六）其他需要说明的问题

无。