## 市级（21）
2017年度公益服务项目中期评估意见汇总（市级）
序号 | 项目类型 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 （万元） | 是否结项 | 等级 | 专家评估意见/建议 | 备注
1 | 残疾人服务 | 杭州市上城区润万家邻邻互助服务社 | 残疾人技能培训再就业项目 | 3 | 否 | 合格 | 项目尚未大规模开展，加快项目实施进度。
2 |  | 杭州市上城区艺途无障碍公益服务中心 | “艺术疗愈点亮生活”残疾人服务项目 | 3 | 否 | 良好 | 1.项目执行情况较为到位，预算执行率较高； 2.预算有目标，预算基本无偏差； 3.报销流程较为规范，财务凭证比较完备； 4.健全相关管理制度、业务管理制度； 5.更加细化预算，加强文案，档案管理比较完善
3 | 青少年服务 | 杭州市上城区清波街道清河坊社区水墨创想书画艺术工作室 | 感受“笔性墨情”少儿书画项目 | 5 | 否 | 合格 | 1.项目执行情况到位，预算执行率较高； 2.财务：预算较粗放，研读基金会财务管理制度，财务后期要做细化整改，凭证要完善； 3.业务：加强与相关各方的沟通，项目的策划、实施、终期评估需要加强内部培训。
4 |  | 杭州市上城区晨曦青少年服务社 | “悦成长.悦快乐”青少年假期活动项目 | 3 | 否 |  | 项目尚未大规模开展，加快项目实施进度。 | 项目整改跟上进度后街道方可拨付第二笔资助款
5 |  | 杭州市上城区望江街道耀华社区德鸿青少年服务中心 | 童年故事—儿童家庭阅读计划项目 | 3 | 否 | 合格 | 需加快项目实施进度。
6 |  | 杭州市上城区益佰社区青少年发展中心 | 社区DO都城青少年社区社会体验服务项目 | 3 | 否 | 良好 | 1.项目报告、材料的准备较为齐全、细致，项目执行到位； 2.预算比较细致，但预算执行率较低，原因是前期各项活动受到各方的资助； 3.后期注意支持与预算一致性； 4.项目形式较为新颖，将虚拟的DO都城体验项目搬到青少年触手可及的社区、街道范围之内。
7 | 志愿互助 | 杭州市上城区清波街道劳动路社区张能庆公益服务站 | “单车猎人”项目 | 5 | 否 | 合格 | 后期注意实施进度。
8 |  | 杭州市上城区南星街道百穗老年食堂 | 百穗老年人生日会 | 3 | 否 | 合格 | 1.财务：财务管理不规范，报销流程不规范，建立项目台账； 2.业务：执行进度滞后，预算执行不到位； 3.加强需求分析，建立健全项目管理制度； 4.增加满意度调查，注重积累服务对象信息，做到可追溯、可跟踪； 5.建议增加老人意外险预算。
9 |  | 杭州市上城区南星街道残疾人劳动服务站 | 残疾人爱情超市项目 | 3 | —— | —— | 项目延期开展，请抓紧项目实施进度 | 项目整改跟上进度后街道方可拨付第二笔资助款
10 |  | 杭州市上城区凤之家社会工作室 | 凤凰早班车志愿服务项目 | 3 | 否 | 合格 | 项目主要支出方向为志愿者经费列支，项目对志愿者的约束较少，建议在志愿者中挑选具有管理能力的志愿者管理志愿者成员
11 |  | 上城区紫阳街道新工社区助老轻松驿站 | 欢乐时光机项目 | 3 | 否 | 合格 | 1.社区性社会组织，开展活动比较吸引人群，沟通协调比较方便； 2.项目管理制度欠缺，项目效果无法充分体现； 3.财务管理较为规范，但预算完成率较低，后期须尽快加快项目进度，预算资金使用有偏差，主要是改造工程预算超标； 4.建议：培育社区社会组织，借用社会组织的力量，充分发挥社区的社会组织的作用； 5.建议：可以招募在校大学生具体执行。
12 | 便民利民 | 杭州市上城区小营街道小营巷社区雨露红巷服务站 | “扶一把、拉一下”为老关爱项目 | 5 | 否 |  | 1.项目进度严重滞后，目前只完成调研部分，预算未支出； 2.完善后期项目实施方案，加快项目实施进度； 3.建议给安装人员、实施人员购买意外保险，减少安全隐患； 4.建议项目负责人出具项目实施承诺函，承诺项目不因人员调动而停滞等相关条款，保障项目能够如期进行。 | 项目整改跟上进度后街道方可拨付第二笔资助款
13 |  | 杭州市上城区小营街道红途社区事务公益服务社 | “发现身边最美”邻里互助互爱项目 | 4 | 否 | 合格 | 1.项目执行情况较为到位，因有其他资助资金，预算尚未执行； 2.认真学习基金会财务管理制度，财务按照民非财务管理制度、项目资金管理办法建账； 3.所有与项目开支有关的费用列入预算明细，包括其他资金、自有资金等。
14 |  | 杭州市上城区紫金社区郭素珍生态工作室 | “生态都市家园”公益服务项目 | 3 | 否 |  | 项目尚未大规模开展，加快项目实施进度。 | 项目整改跟上进度后街道方可拨付第二笔资助款
15 |  | 杭州在水一方养老服务集团 | “金邻集市”便民服务项目 | 3 | 否 | 良好 | 1.后期的活动过程中，探讨如何在服务老人的过程中，唤醒老人回报社会、服务社会的意识； 2.财务支付流程不够规范，缺少收款人相关信息、签字。
16 |  | 杭州市上城区望江街道大通桥社区乐通便民服务中心 | “垃圾分类好邻里”公益活动 | 6 | 否 | 合格 | 1.项目尚未大规模开展，加快项目实施进度； 2.活动档案管理不够完善； 3.财务不规范，报销流程、票据管理不规范，建议发票、报销款必须每次活动结束后整理完毕，避免累积造成不必要的工作量。
17 |  | 杭州市上城区南星街道馒头山社区凤凰公益 | 助乐助邻便民服务项目 | 3 | 否 | 良好 | 1.内部管理比较规范，项目完成情况较好； 2.建议列支自筹资金金额及明细； 3.建立健全项目管理制度，认真学习基金会资金管理制度； 4.建议后期资金支出列支明细注意科目。
18 | 培训咨询 | 杭州市上城区南星街道社会工作协会 | “我能我优·心心相印”社工能力建设和团队凝聚力提升项目 | 5 | 否 | 合格 | 1.预算较为细致，但预算执行率较低，建议支出与预算相对应； 2.后期补充支付凭据，加快项目进度。
19 |  | 杭州市上城区社会工作协会 | “杭州市城乡社区治理创新论坛”支持项目 | 3 | 否 | 优秀 | 1.项目按进度执行； 2.财务管理规范，制度健全，建议财务及项目管理对下层公益组织推广。
20 | 文体教育 | 杭州市上城区亲民社会工作服务中心 | 国际化社区文化共融项目发展 | 3 | 否 | 良好 | 1.组织管理制度、财务管理制度较为健全，内部管理较为规范； 2.后期加快项目进度，注意保证项目质量。
21 |  | 上城区益家文化服务中心 | 弘扬坊巷文化项目 | 3 | 否 | 优秀 | 老年人自己做的老年人公益项目 1.项目管理、财务管理规范，项目执行进度及时； 2.预算精细，测算依据充分； 3.项目实施改变了老年人的精神面貌， 提升了社区、街道层面公益活动的品质， 对整个社会养老事业、老年人精神文明建设都有深远意义。
合计 |  |  |  | 75

## 区级（18）
2017年度公益服务项目中期评估意见汇总（区级）
序号 | 项目类别 | 项目编号 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 （万元） | 是否结项 | 等级 | 专家评估意见/建议 | 备注
1 | 为老服务 | 201700L0002 | 杭州市上城区智慧树残疾人服务社 | 爱尚老人 智慧生活 | 7 | 否 | 良好 | 1.项目财务制度较为健全，但费用报销流程、手续不够规范； 2.后期需要加快项目实施进度。
2 |  | 201700L0004 | 杭州市上城区清波街道幸福家家庭综合服务中心 | 麦田圈—失独家庭和独生子女伤残家庭关怀服务 | 15 | 否 | 合格 | 1.项目基本已经完成，预算基本执行完毕； 2.财务管理不够规范，支出全部通过现金，建议大额支出银行转账，完善财务报销审核手续； 3.满意度调查问卷内容较为笼统，无法充分体现项目效果，后期注意细化，可注意搜集典型案例
3 |  | 201700L0006 | 杭州市上城区涌泉便民服务中心 | 助老快车 | 15 | 否 | 良好 | 1.项目执行情况到位，受众满意度高，继续保持； 2.规范财务支出流程，避免现金收支。
4 |  | 201700L0005 | 杭州市上城区润万家邻邻互助服务社 | “情暖夕阳·社区开心茶馆” | 12 | 否 |  | 1.项目只服务一个街道，且活动台账不合理； 2.规范财务支出流程，大额支出银行转账，需要现金收支的，应由领取人签字领取。 | 项目进行整改，整改期3个月
5 |  | 201700Q0003 | 杭州市上城区南星街道海月桥社区学悦青少年服务中心 | 宝育院 | 8.4 | 否 | 良好 | 1.报销流程规范，财务核算不够规范； 2.项目执行较为到位，执行效果较好。
6 |  | 201700Q0004 | 杭州市上城区望江街道耀华社区德泓青少年服务中心 | 四点半课堂 | 5.6 | 否 | 良好 | 1.报销流程规范，财务记账凭证不够规范，建议建立项目账； 2.项目档案资料较为完备，执行情况较为到位，项目属刚性需求。
7 | 助残服务 | 201700C0003 | 杭州市上城区艺途无障碍公益服务中心 | 艺术表达生命—特殊群体艺术疗愈项目 | 15 | 否 | 良好 | 1.项目执行情况较为到位，预算执行率较高； 2.预算有目标，预算基本无偏差； 3.报销流程较为规范，财务凭证比较完备； 4.健全相关管理制度、业务管理制度； 5.更加细化预算，加强文案，档案管理比较完善
8 |  | 201700Z0005 | 杭州市上城区亲民社会工作服务中心 | “启杭社工”社会工作专业发展项目 | 15 | 否 | 优秀 | 1.项目执行情况较为到位，预算执行率较高； 2.组织管理制度、财务管理制度较为健全，内部管理较为规范； 3.团队稳定性、可持续性较强； 4.项目成员素质高、专业性强，可继续发展专业优势，扎实做项目。
9 | 其他公益 | 201700T0004 | 杭州市上城区益优社区互助中心 | 益优旧衣互助项目 | 15 | 否 | 良好 | 1.加快捐赠速度，提高捐赠对象的匹配精准度； 2.报销流程不规范，报销单缺少审核人、报销人签字； 3.建议建立健全项目管理度，使管理流程化，使项目模式可复制、可推广； 4.注意量化实施成果； 5.增加项目公示公开透明度，提高社会信任感，扩大社会影响。
10 |  | 201700T0006 | 杭州市上城区润万家邻邻互助服务社 | “绿生活、绿社区”—环保酵素净化环境 | 9 | 否 |  | 1.预算执行率较低，居民自己做酵素的成功率只有百分之二十，建议探讨其他的方式，可换个服务对象，如小学生等，或增加评比评优奖励措施，调动居民积极性，效果可能会更好； 2.规范财务支出流程，大额支出银行转账，需要现金收支的，应由领取人签字领取； 3.后期执行中注意搜集回收率等能够体现项目效果相关资料。 | 项目进行整改，整改期3个月
11 |  | 201700T0007 | 杭州市上城区清波街道劳动路社区张能庆公益服务站 | “后峰会前亚运”城市环境和文明提升项目 | 14.92 | 否 | 优秀 | “公益行为融入生活” 1.项目实施社会效益明显，做公益要有事业心； 2.费用明细清晰，基本完成既定目标，有利于树立杭州在中外游客心目中的文明形象； 3.项目实施已超额预期指标，预算执行情况较好
12 |  | 201700T0009 | 杭州市上城区社会工作协会 | 上城社工“欢乐总动员”能力拓展项目 | 8 | 否 | 优秀 | 1.项目管理、财务管理制度较为健全，管理流程规范； 2.项目执行效果较好，可持续性较高。
13 |  | 201700T0005 | 杭州市上城区家宝兔社区环保服务中心 | 垃圾分类，绿色风行 | 15 | 否 | 优秀 | 1.项目可持续性较好，调整人员工资比例，注意经费列支符合相关财务规定。
14 |  | 201700T0011 | 杭州市上城区国学与企业文化研究会 | 在街道社区平台推广中华优秀传统文化 | 10 | 否 | 优秀 | 1.项目执行情况较好，档案资料完备，预算执行率100%，社会效益好； 2.建设尽快建设、培养团队成员，扩大组织影响力，增加受益人群，传承传统文化。 3.后期做好项目规划，完善活动视频记录，加大宣传力度。
15 |  | 201700T0008 | 杭州市上城区求是书画服务社 | 求是翰墨惠民 传承红色文化 | 9 | 否 | 优秀 | 1.预算执行率100%，预算执行偏差较小，项目覆盖面较广，社会效益好； 2.财务管理较为规范，财务帐簿资料完备； 3.预算做的更加细化、扎实一些，可适当增加预算资金； 4.吸纳、招募年轻志愿者，做好“传、帮、带”工作，培养合适的年轻人，提高工作效率，减少工作压力。
16 |  | 201700T0003 | 杭州市上城区联慧社区文化交流服务中心 | 《爱的蜕变》助力女性创业就业公益服务项目 | 10.21 | 否 | 合格 | 1.项目部分活动开展与项目主题相关性有待商榷； 2.财务管理不够规范，支出全部通过现金，建议大额支出银行转账，完善财务报销审核手续，专家培训费、物资费支出附上专家相关信息资料、销货单等； 3.部分专家培训费超标准，后期执行注意压缩相关费用
17 | 场地托管 | 201700Z0009 | 杭州市上城区小营街道社区社会组织服务中心 | 小营街道社区社会组织培育发展项目 | 15 | 否 | 良好 | 1.明确功能定位，组织社区社会组织交流参访等活动； 2.增加社会组织满意度调查工作，促进中心工作更好开展。
18 |  | 201700Z0008 | 杭州市上城区南星街道社区社会组织服务中心 | “南星益家创客空间”社会组织培育项目 | 15 | 否 | 优秀 | 1.各项制度较为健全，项目管理、实施、运营均较为规范，项目档案完备； 2.强化“三社联动”功能。
合 计 |  |  |  |  | 214.13

## 街道级（26）
2017年度公益服务项目中期评估意见汇总（街道级）
序号 | 类别 | 项目单位 | 项目名称 | 金额 （万元） | 是否结项 | 等级 | 专家评估意见/建议 | 备注
1 | 为老服务类 | 杭州市上城区润万家邻邻互助服务社 | 电子红娘进社区 | 4.9 | 否 | 优秀 | 1.项目执行情况较为到位，预算完成率较高； 2.规范财务支出流程，大额支出银行转账，需要现金收支的，应由领取人签字领取
2 | 其他公益类 | 杭州市环保产业协会 | “环保进社区 绿色进家园”项目 | 5 | 否 | 优秀 | 1.项目已按进度执行，执行效果较好； 2.补充完善业务、财务制度； 3.预算较为粗放，预算执行较有偏差，后期注意调整； 4.注重环保意识，要从“要我环保”到“我要环保”转变
3 | 助残服务类 | 杭州市上城区听视界助盲服务中心 | 七彩阳光助盲公益服务 | 5 | 否 | 良好 | 1.项目进度滞后一个半月，后期注意加快项目实施进度； 2.前期活动不连续，项目效果不明显，后期注意活动的连续性； 3.探讨年轻视障者的服务方向问题，细分可再就业、创业的服务对象，以获得更大的项目效益。
4 | 为老服务类 | 杭州市上城区清波街道劳动路社区张能庆公益服务站 | 银丝坊公益理发项目 | 4.83 | 否 | 优秀 | 1、定期定点开展活动，项目实施情况好，受到老人欢迎； 2.项目活动实施监测记录完整、真实，项目执行认真、细致。
5 | 青少年服务类 | 杭州西湖国学馆 | 国学经典教育之小小鸟计划 | 4.98 | 否 | 优秀 | 1.项目按进度执行，预算执行率高； 2.项目效果较明显，项目对青少年的影响比较大；3.各项制度较为健全，财务凭证齐全，报销流程完整； 4.后期完善系统的课程设计,将传统国学教育与时代精神相结合。
6 | 青少年服务类 | 杭州市上城区清波街道幸福家家庭综合服务中心 | 优家优长-亲子关系教育服务 | 4.5 | 否 | 良好 | 1.街道免费提供场地，后期场地费可酌情调整； 2.活动服务参与对象目前较为固定，后期注重推广、宣传，扩大参与对象范围。
7 | 为老服务类 | 杭州市上城区优礼文化发展中心 | “优礼.文化养老”社区课堂 | 4.98 | 否 | 良好 | 1.项目预算执行率较高，但项目服务人数远小于预计服务人数，后期注意加快项目进度； 2.财务管理不规范，支付外部劳务费，需提供活动内容、时间、支付对象的基本信息，后期完善支付凭证； 3.项目效果短时间内较难体现。
8 | 青少年服务类 | 杭州市上城区联慧社区文化交流服务中心 | 《助梦e家》外来务工人员子女语言能力培养服务项目 | 3.45 | 否 | 合格 | 1.预算执行率较低，后期加快项目执行进度； 2.财务管理不够规范，支出全部通过现金，建议大额支出银行转账，完善财务报销审核手续； 3.务必注意服务对象保证是规定上城区范围内外来务工人员子女
9 | 为老服务类 | 浙江大众社区健康研究院 | 慢病管理社区健康支持项目 | 3 | 否 | 合格 | 1.项目执行情况较好，但因项目开支主要在后期，项目预算执行率较低； 2.财务管理不够规范，缺少规范的财务报销流程； 3.组织内部缺少明确的管理制度，建议后期完善。
10 | 为老服务类 | 浙江大众社区健康研究院 | 慢病管理社区健康支持项目 | 3 | 否 | 合格 | 1.项目执行情况较好，但因项目开支主要在后期，项目预算执行率较低； 2.财务管理不够规范，缺少规范的财务报销流程； 3.组织内部缺少明确的管理制度，建议后期完善。
11 | 专业服务类 | 杭州市上城区望江街道社会工作协会 | 社工培育与能力提升项目 | 3 | 否 | 优秀 | 1.建议增加公益政策、法律法规类培训， 2.财务管理比较规范，财务制度比较健全； 3.已申请项目延期。
12 | 助残服务类 | 杭州市上城区七彩阳光残疾人服务中心 | “美丽人生，大爱同行”仁爱工匠项目 | 5 | 否 | 合格 | 1.财务制度执行不到位，报销流程、票据管理欠规范，存在无效发票（无纳税人识别号），支出物资及人工费用缺少相应的清单，如物料进货单、销货单、志愿者领取签字等； 2.项目档案管理不够完善； 3.受益人群满意度较高。
13 | 为老服务类 | 浙江省唯康为老服务发展中心 | 矍铄之乐 | 5 | 否 | 良好 | 1.项目执行情况较好，预算执行率较高； 2.分层分类建设和实施项目，吸引更多的老人，提升对老年人精神品质的服务； 3.后期控制人员费用，注意财务费用列支科目。
14 | 为老服务类 | 杭州市上城区望江街道大通桥社区红色电波居家服务社 | “红色电波”关爱老人项目 | 3 | 否 | 优秀 | 1.项目按进度执行，预算执行率高； 2.项目效果较明显，受益人满意度高。
15 | 其他公益类 | 杭州市上城区望江街道大通桥社区乐通便民服务中心 | 望江街道“垃圾分类 我先行”公益服务 | 2 | 否 | 合格 | 1.预算执行较低，活动策划计划性不强； 2.项目档案管理不完善； 3.报销流程、手续不完整，票据管理不规范，缺少物料申请单、志愿者和人工费名单等； 4.受益人员满意度较高。
16 | 其他公益类 | 杭州市上城区望江街道亲民一方便民服务社 | 望江街道“零起点”电脑培训服务 | 5 | 否 | 良好 | 1.项目执行情况较好，预算执行率高； 2.建议扩大服务范围，注重培训方式的多元性； 3.培养老人的学习兴趣，进一步完善财务凭证，规范报销流程。
17 | 专业服务类 | 杭州市上城区亲民工作服务中心 | 馒头山邻里中心“三圈营造”项目 | 15 | 否 | 优秀 | 1.项目执行情况较为到位，预算执行率较高； 2.组织管理制度、财务管理制度较为健全，内部管理较为规范； 3.项目目标较大，可细化分解，便于目标落实； 4.团队稳定性、可持续性较强。
18 | 其他公益类 | 杭州市上城区家宝兔社区环保服务中心 | 绿色觉醒环保项目 | 4.5 | 否 | 优秀 | 项目可持续性较好，调整人员工资比例，注意经费列支符合相关财务规定。
19 | 为老服务类 | 杭州市上城区铃点到家居家养老服务中心 | 首足情深，快乐夕阳 | 3 | 否 | 优秀 | 1.项目执行到位，项目负责人做公益比较有自己的思想，公益组织须探索自身内部造血功能，可持续发展。 2.此类项目人工成本占比高，建议基金会可酌情调整人工费用占比。
20 | 为老服务类 | 浙江大众社区健康研究院 | 慢病管理社区健康支持项目 | 2.5 | 否 | 合格 | 1.项目执行情况较及时，但因项目开支主要在后期，项目预算执行率较低； 2.财务管理不够规范，缺少规范的财务报销流程； 3.组织内部缺少明确的管理制度，建议后期完善。
21 | 专业服务类 | 杭州市上城区紫阳街道社会工作协会 | 社区社会工作领军人才培养计划 | 5 | 否 | 良好 | 1.项目执行流程较为规范，但进度相对滞后； 2.财务管理比较规范，财务制度比较健全，后期完善课酬个税代缴问题； 3.已申请项目延期。
22 | 其他公益类 | 杭州市上城区爱邻社区服务促进中心 | 邻里值班室项目 | 3 | 否 | 优秀 | “小老人为老老人服务”理念 1.项目执行情况较好，预算执行率高； 2.财务管理较为规范，财务票据齐全，凭证附件完整； 3.因志愿者队伍年龄偏大，建议增加购买意外保险部分预算； 4.建立“时间银行制度”。
23 | 为老服务类 | 杭州市上城区紫薇原点社会工作发展中心 | “情满夕阳”空巢独居老人关爱行动 | 5 | 否 | 良好 | 1.项目按进度执行，预算执行率较高； 2.项目管理比较规范，项目管理制度较为健全； 3.财务管理不规范，有兼职财务，但未建立财务账，后期整改完善。
24 | 其他公益类 | 杭州越剧艺术研究会 | 上城长辈看戏节系列活动 | 5 | 否 | 优秀 | 1.项目执行较为到位，预算执行率高； 2.内部培训比较完善，持续性好； 3.项目受众人员广，社会效益较好； 4.因项目成员年龄普遍较大，建议购买意外保险； 5.建议增加针对年轻人的问卷调查，做好越剧艺术传承； 6.后期注意合理调整财务科目的列支。
25 | 为老服务类 | 杭州在水一方养老服务集团 | 公益大篷车 | 4.819 | 否 | 良好 | 1.项目按进度执行，受益人满意度较高； 2.财务支付流程不够规范，缺少收款人相关信息、签字； 3.后期的活动过程中，探讨如何在服务老人的过程中，唤醒老人回报社会、服务社会的意识。
26 | 为老服务类 | 杭州市上城区益家社区文化服务中心 | 文化敬老坊巷行 | 2.88 | 否 | 优秀 | 1.项目管理、财务管理规范，项目执行进度及时； 2.预算精细，测算依据充分； 3.项目实施改变了老年人的精神面貌， 提升了社区、街道层面公益活动的品质， 对整个社会养老事业、老年人精神文明建设都有深远意义
合 计 |  |  | 117.339